Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2021 № 483

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы города Волгодонска «Управление

муниципальным имуществом» за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» за 2020 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации

города Волгодонска							В.П. Мельников

Постановление вносит

Комитет по управлению

имуществом города Волгодонска

Приложение к постановлению

Администрации города Волгодонска

от 22.03.2021 № 483

ОТЧЕТ

реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом»

за  2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для развития эффективного управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами города Волгодонска, а также повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска 30.09.2019г. № 2440 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- в рамках повышения эффективности использования муниципального имущества и управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а так же государственная собственность на которые не разграничена, на протяжении 2020 года проводились работы по увеличению налоговых и неналоговых поступлений в бюджет: прибыль в бюджет составила 250 446,90 тыс.рублей.

- увеличена доля налогооблагаемых земельных участков;

- обеспечена потребность инвесторов и граждан города земельными ресурсами для строительства, в том числе жилищного фонда.

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Волгодонске:

- обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ». В 2020 году за услугами МАУ «МФЦ» обратилось 232 904 человек;

- обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- обеспечено предоставление государственных услуг областных органов власти на базе МАУ «МФЦ».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом», предусмотрена реализация 2 основных мероприятия и 3 контрольных события.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом» выполнено не в полном объеме. Не исполнено контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 «Проведение балансовой комиссии».

В рамках повышения эффективности использования муниципального имущества и увеличение поступления доходов в местный бюджет заключено 17 договоров аренды муниципального имущества, обеспечена паспортизация в целях государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск» 109  объектов и обеспечен их надлежащий учет. По результатам торгов  реализован  1 объект  муниципальной собственности из состава муниципального имущества казны.

Основное мероприятие 1.2. «Вовлечение земельных участков в хозяйственный и экономический оборот, в том числе на торгах» выполнено в полном объеме.

В рамках повышения эффективности управления земельными участками, находящихся в муниципальной собственности, а так же государственная собственность на которые не разграничена, проводились работы по увеличению налоговых и неналоговых поступлений в бюджет за счет вовлечения в гражданский оборот земельных участков, а именно:

- подготовка нормативных актов местного значения об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории;

- подготовка нормативных актов местного значения об отнесении земельных участков к определенной категории и установлении или изменении вида разрешенного использования земельных участков;

- подготовка и организация проведения аукционов по продаже в собственность земельных участков и права на заключение договоров аренды земельных участков;

- подготовка проектов договоров аренды, безвозмездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользования земельными участками;

- заключение договоров купли - продажи земельных участков;

- контроль по исполнению обязательств по договорам аренды в части своевременной оплаты арендных платежей;

- осуществление контроля за целевым и эффективным использованием сданных в аренду, безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование  земельных участков.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 2, не достигнуто 1. Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 «Проведение балансовой комиссии» запланировано по итогам 9 месяцев и года. По итогам года балансовая комиссия не была проведена в связи с ограничительными мерами на проведение массовых мероприятий в целях предотвращения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования «Город Волгодонск».  Балансовая комиссия по итогам 9 месяцев была проведена с нарушением сроков в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в Ростовской области.

В рамках подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ», предусмотрена реализация 3 основных мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» выполнено в полном объеме.

Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ», количество принятых заявителей, обратившихся с целью подачи документов, за консультацией, за получением результата услуги, составило 232 904 человек, количество услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ», 301 государственная и муниципальная услуга, в том числе 99 дополнительных (сопутствующих) негосударственных услуг для субъектов предпринимательства.

Основное мероприятие 2.2. «Организация предоставления областных услуг на базе МАУ «МФЦ»» выполнено в полном объеме.

Обеспечено предоставление государственных услуг областных органов.

Основное мероприятие 2.3. «Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»» выполнено в полном объеме.

Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Организация исполнения муниципальной программы» выполнено в полном объеме.

Обеспечено эффективное управление освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.

По подпрограмме 3 предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказали следующие факторы:

- введение ограничений на проведение массовых мероприятий в целях предотвращения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования «Город Волгодонск».

В связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) введены дополнительные меры, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, уменьшен размер арендной платы или предоставлена отсрочки арендных платежей по договорам аренды недвижимого имущества, в результате чего не допуступление в бюджет составило 11783,5 тыс.рублей.

Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 «Проведение балансовой комиссии» выполненно не в полном объеме;

Ограничения в приеме граждан на базе МАУ «МФЦ», введенные с апреля по июнь, автоматическое продление  ряда услуг, перевод ряда услуг в электронный вид, увеличение количества межведомственных запросов, направляемых в электронном виде, уменьшение количества документов, которые граждане обязаны представлять самостоятельно, не позволило достигнуть планового значения целевого показателя 2.2. «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ от общего количества государственных и муниципальных услуг».

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 85 190,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 6 987,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 75 853,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 350,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 84 231,4 тыс. рублей, или 98,9 %, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 6 985,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 74 720,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 525,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств всех уровней бюджета составил 1 135,2 тыс. рублей, из них:

312,4 тыс. рублей – экономия по муниципальным контрактам на теплоснабжение свободных от аренды помещений.

409,4 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате конкурсных процедур;

124,5 тыс. рублей – экономия по взносам на капитальный ремонт в связи с сокращением количества свободных от аренды помещений.

2,1 тыс. рублей – экономия по договорам на содержания МАУ «МФЦ»;

286,8	 тыс. руб. – экономия на содержание КУИ города Волгодонска (остаток бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда, сложившаяся в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности, увольнением сотрудников в течение года, по прочим выплатам персоналу, экономия по муниципальным контрактам на услуги связи, услуги теплоснабжающей организации, информационные услуги).

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 2 показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества, в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск»» - 95,5 плановое значение, 97,5 фактическое значение. Фактическое значение целевого показателя превысило плановое значение показателя в связи проведение мероприятий по погашению права муниципальной собственности на подвальные помещения, являющиеся муниципальной собственностью муниципального образования «Город Волгодонск.

Показатель 2 «Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ» по принципу «одного окна»»- 91,2 плановое значение, 97,48 фактическое значение. Фактическое значение целевого показателя превысило плановое значение показателя в связи с соблюдением регламента предоставления услуг, компетентностью сотрудников, создания комфортных условий для заявителей.

Показатель 1.3. «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения всего» - плановое значение 0,96 га, фактическое значение 1,03га. Фактическое значение показателя превысило плановое значение в связи с реализацией земельных участков  с торгов в микрорайоне «В-Д».

Показатель 1.4 «Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» - плановое значение 100,0%, фактическое значение 106,0%. Фактическое значение показателя превысило плановое значение в связи с поступлением незапланированных денежных средств от Соколовой Е.А. в размере 14200 тыс.руб. по договору аренды, заключенного по результатам торгов.

Показатель 2.1. «Среднее время ожидания заявителей в очереди за получением государственных и муниципальных услуг» -  плановое значение 7 мин., фактическое значение 2,29 мин. Фактическое значение показателя превысило плановое значение благодаря улучшению всех основных показателей работы МФЦ, а также внедрению порядка приема заявителей преимущественно по предварительной записи и реализация проекта «Совершенствование процесса  приема заявителя в МФЦ».

Показатель 2.2. «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ от общего количества государственных и муниципальных услуг» - плановое значение 52,4%, фактическое значение 50,4%. Фактическое значение показателя не достигло планового значения в связи с изменением (уменьшением) общего количества федеральных и региональных услуг представляемых на базе МФЦ.

Показатель 3.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение 95,0%, фактическое значение 98,8%. Фактическое значение показателя превысило плановое значение из-за превышения фактических бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году над плановыми в связи со сложившимися затратами на обеспечение реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1    – 1,02;

степень достижения целевого показателя 2    – 1,07;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,07;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,06;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 3,06;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 0,96;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,04;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,83 (5/6), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и местного бюджета, составляет 0,83.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,99 (81 705,6 тыс. рублей/ 82 840,8 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

0,83/0,99 = 0,84, в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5+0,83 х 0,3+ 0,84 х 0,2 = 0,92, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020  году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2020 году расходы ответственным исполнителем, соисполнителем муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, МАУ «МФЦ» в 2020 году получены доходы в сумме 2 350,0 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году привлечены в сумме 2 525,8 тыс. рублей.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составила 1 135,2 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 409,4  тыс. рублей.

Муниципальные задания, доведенные в 2020 году в рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества представления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для дальнейшего развития муниципальной программы необходимо внедрение информационных технологий с целью повышения качества уровня удовлетворенности жителей и комфортности при получении государственных и муниципальных услуг. А так же, с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами города Волгодонска, необходимо внедрение видеоконференцсвязи, с помощью аппаратно-программных средств коммуникации обеспечивающей проведение: собраний, комиссий, заседаний.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска                                                И.В. Орлова

### Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» за 2020  год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм,

а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска

Управление муниципальным имуществом за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И. Кулеша | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Выполнение плана по неналоговым доходам местного бюджета, полная паспортизация муниципального имущества, увеличение площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества. | Выполнен план по неналоговым доходам местного бюджета, паспортизации муниципального имущества, увеличению площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества. |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Проведение паспортизации объектов и проведение рыночной оценки объектов недвижимого имущества в целях их регистрации | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Паспортизация муниципального имущества | В ходе реализации данного мероприятия, заключены 6 муниципальных контрактов на выполнение инвентаризационно-технических работ на 109 объектов, в т.ч. 6 сетей газоснабжения, водоснабжения, канализации, 87 квартир, 16 автодорог. Исполнены 3 контракта по 87 квартирам, 1 водопроводу, 2 сетям газоснабжения. Исполнение 2 контрактов продлено дополнительными соглашениями на 2021 год по 3 сетям, 16 автодорогам. Заключены и исполнены 6 муниципальных контрактов на проведение оценки для приема в муниципальную собственность по 11 объектам: по 5 жилым помещениям (квартирам, долям квартир), по 2 въездным знакам, по 2 водозаборным сооружениям, по 2 электрическим сетям. |  |
| 4 | Мероприятие.1.1.2 Приватизация муниципального имущества | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Выполнение плана приватизации, утвержденного решением Волгодонской городской Думы | Заключены и исполнены 4 контракта, согласно которым проведена оценка 4 объектов для приватизации муниципального имущества согласно по Прогнозному плану приватизации. |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Контроль за деятельностью муниципальных унитарных предприятий | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Получение от МУПов отчислений в бюджет города Волгодонска части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей, или части полученных доходов | В бюджет города Волгодонска от МУПов получены отчисления части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей. Отчисления в бюджет города части прибыли МУПов составили 2167,90 тыс.руб. |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.4 Проведение аукционных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества и заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договоров о размещении нестационарных торговых объектов, поведению рыночной оценки муниципального имущества и содержанию имущества казны | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Увеличение площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества; пополнение местного бюджета дополнительными доходными источниками | Заключено и исполнено 2 муниципальных контракта на оказание услуг по определению рыночной стоимости права на заключение договоров аренды муниципального имущества по 31 объекту. Проведено 4 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества по 53 лотам, по итогам торгов заключено 13 договоров аренды муниципального имущества. Проведено 7 аукционов по продаже права на размещение НТО по 129 лотам, заключено 88 договоров на размещение НТО. Проведено 4 аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 11 лотам, по итогам аукционов заключено 7 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Заключено 43 контракта с эксплуатирующими организациями на работы по содержанию, текущему ремонту и управлению общим имуществом МКД, придомовых территорий; водонесущих инженерных сетей и оборудования, а также коммунальные услуги в целях содержания общего имущества МКД по свободным помещениям. Заключено 16 контрактов с ООО «ВТС», 4 контракта с ООО «Волгодонская ТЭЦ-1» на оплату услуг за поставленную тепловую энергию в помещениях свободных от аренды. |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.5 Реализация мероприятия по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, находящихся в казне | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Своевременное внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений | Произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных нежилых помещений по 207 объектам в рамках заключенного Соглашения №37-МО между Муниципальным образованием и региональным оператором НКО «Фонд капитального ремонта». |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.6 Увеличение стоимости основных средств | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Приобретение для муниципальных нужд нежилого помещения по адресу г. Волгодонск, ул. Ленина 1/2 | Приобретено нежилое помещение по адресу г. Волгодонск, ул. Ленина 1/2 |  |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 Внесение в Волгодонскую городскую Думу проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2020 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2021-2022 годы» | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И. Кулеша, Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | 19.11.2020 | Х | 13.11.2020 | Своевременное внесение проекта решения Волгодонской городской Думы «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2021 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2022-2023 годы» | Проект решения Волгодонской городской Думы «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2021 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2022-2023 годы» внесен в Волгодонскую городскую Думу № 52.1-13/129 от 13.11.2020. |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 Проведение балансовой комиссии | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И. Кулеша, Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска В.В.Махова | 20.02.2020 16.11.2020 | Х | 11.12.2020 | Проведение заседаний балансовой комиссии по итогам 9 месяцев и года | В 2020 году была проведена 1 балансовая комиссия 11.12.2020 | По итогам года балансовая комиссия не была проведена в связи с ограничительными мерами на проведение массовых мероприятий в целях предотвращения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории муниципального образования «Город Волгодонск». Балансовая комиссия по итогам 9 месяцев была проведена с нарушением сроков в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в Ростовской области. |
| 11 | Основное мероприятие 1.2. Вовлечение земельных участков в хозяйственный и экономический оборот, в том числе на торгах | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Увеличение доли налогооблагаемых земельных участков, обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства | Выполнен план по увеличению доли налогооблагаемых земельных участков, обеспечению потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства. |  |
| 12 | Мероприятие 1.2.1 Проведение аукционных торгов по продаже права аренды либо в собственность земельных участков | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства; пополнение бюджета города | В результате выполнения данного мероприятия в 2020 реализовано с аукционных торгов 52 земельных участка на праве собственности с общей суммой 35394,3 тыс.руб., 35 земельных участков на праве аренды с общим годовым размером 100785,3 тыс. руб. |  |
| 13 | Мероприятие 1.2.2 Проведение кадастровых работ по установлению границ зон с особыми условиями использования территории и других кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Постановка на кадастровый учет земельных участков под всеми объектами муниципальной собственности и установление границ зон с особыми условиями использования территории | В 2020 году проведены кадастровые работы. Заключено и исполнено 5 муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ. По результатам исполненных контрактов сформировано и поставлено на кадастровый учет 5 земельных участков под территории общего пользования для выгула домашних животных и 1 земельный участок под дорогой по ул. К.Маркса; вынесено в натуру границ 173 участков. |  |
| 14 | Мероприятие 1.2.3 Осуществление муниципального земельного контроля | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Выявление и пресечение нарушений земельного законодательства и нецелевого использования земельных участков | На протяжении всего отчетного периода проводилась работа по пресечению нарушений земельного законодательства, в том числе нецелевого использования земельных участков. Выполнено 8 проверок МЗК в отношении юридических лиц и 5 проверок физ.лиц, по итогам 3х проверок материалы переданы в Росреестр. Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438, осуществление плановых проверок муниципального земельного контроля приостановлено с 01.04.2020. Обследовано 1166 участков, составлено 524 акта визуального обследования и 53 фотоотчета. Сотрудники привлекались к обследованию 165 участков в интересах сторонних органов. |  |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1 Заключение и исполнение муниципальных контрактов по рыночной оценке земельных участков и кадастровым работам | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Т.С.Сухорукова | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Заключено и исполнено 22 муниципальных контрактов в рамках технического задания. В результате которых определена рыночная стоимость 107 земельных участков; поставлены на кадастровый учет 6 земельных участков и вынесено в натуру 173 земельных участков. |  |
| 16 | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | МАУ «МФЦ», директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Основное мероприятие 2.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | МАУ «МФЦ», директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение качества доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | Обеспечены: бесперебойная работа МАУ «МФЦ»; Упрощена процедура получения заявителями государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», вследствие чего снижены коррупционный риски и повышена комфортность при получении услуг. Увеличилось количество документов, запрашиваемых посредством межведомственного электронного взаимодействия. Уменьшилось количество документов, которые заявитель обязан представлять самостоятельно. |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.1 Обеспечение реализации подпрограммы | МАУ «МФЦ», директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение стабильной работы учреждения | Обеспечены: бесперебойная работа МАУ «МФЦ»; упрощена процедура получения заявителями государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», вследствие чего снижены коррупционный риски и повышена комфортности при получении услуг. Увеличилось количество документов, запрашиваемых посредством межведомственного электронного взаимодействия. Уменьшилось количество документов, которые заявитель обязан представлять самостоятельно. |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.2 Увеличение стоимости основных средств | МАУ «МФЦ», директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение стабильной работы учреждения | Закуплено оборудование для дезинфекции помещений офисов МАУ «МФЦ». Заменена часть оборудования для оперативного предоставления услуг гражданам |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.2 Организация предоставления областных услуг на базе МАУ «МФЦ» | МАУ «МФЦ», директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение предоставления населению полного спектра областных услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ» | Обеспечена возможность и упрощена процедура получения услуг органов исполнительной власти Ростовской области (структурных подразделений Правительства Ростовской области) в МАУ «МФЦ». снижен коррупционный потенциал и повышена комфортность при получении услуг для заявителей, в том числе субъектов предпринимательской деятельности. |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.3 Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | МАУ «МФЦ», директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Упрощение процедуры получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг по месту пребывания на территории Ростовской области, снижение коррупционного потенциала и повышение комфортности получения услуг | Обеспечена возможность и упрощена процедура предоставления услуг заявителям в МАУ «МФЦ» независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, места расположения на территории Ростовской области объектов в целях снижения коррупционного потенциала и повышения комфортности получения услуг. |  |
| 22 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1: Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | МАУ «МФЦ», директор МАУ «МФЦ» Божко В.Г. | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | 120 000 в год | 199 947 в год |  |
| 23 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Г.Чудикова, | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24 | Основное мероприятие 3.1. Организация исполнения муниципальной программы | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Г.Чудикова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата КУИ города Волгодонска в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Проведены мероприятия, направленные на обеспечение функций КУИ города Волгодонска. |  |
| 25 | Мероприятие 3.1.1 Организация повышения квалификации | Заведующий сектором кадровой работы и технического обеспечения Ю.Н.Антипова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Заключено 1 муниципальный контракт на повышение квалификации. Повышение квалификации прошли 15 муниципальных служащих. |  |
| 26 | Мероприятие 3.1.2 Обеспечение деятельности КУИ города Волгодонска | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Г.Чудикова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Реализации управленческой и организационной деятельности аппарата КУИ города Волгодонска в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Заключено 60 контрактов на услуги, необходимые для обеспечения реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. |  |
| 27 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Г.Чудикова | 30.12.2020 | Х | 30.12.2020 | Повышения эффективности освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | Эффективное управление освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |  |

Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом» за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» | всего | 85 190,8 | 82 840,8 | 84 231,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 6 987,2 | 6 987,2 | 6 985,1 |
|  | местный бюджет | 75 853,6 | 75 853,6 | 74 720,5 |
|  | внебюджетные источники | 2 350,0 | 0,0 | 2 525,8 |
| Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | всего | 9 673,8 | 9 673,8 | 8 878,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 9 673,8 | 9 673,8 | 8 878,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | всего | 9 283,6 | 9 283,6 | 8 556,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 9 283,6 | 9 283,6 | 8 556,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Вовлечение земельных участков в хозяйственный и экономический оборот, в том числе на торгах | всего | 390,2 | 390,2 | 321,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 390,2 | 390,2 | 321,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | всего | 50 145,6 | 47 795,6 | 50 296,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 6 987,2 | 6 987,2 | 6 985,1 |
|  | местный бюджет | 40 808,4 | 40 808,4 | 40 786,0 |
|  | внебюджетные источники | 2 350,0 | 0,0 | 2 525,8 |
| Основное мероприятие 2.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | всего | 49 844,8 | 47 494,8 | 49 998,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 6 772,8 | 6 772,8 | 6 772,8 |
|  | местный бюджет | 40 722,0 | 40 722,0 | 40 699,6 |
|  | внебюджетные источники | 2 350,0 | 0,0 | 2 525,8 |
| Основное мероприятие 2.2 Организация предоставления областных услуг на базе МАУ «МФЦ» | всего | 62,9 | 62,9 | 60,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 44,8 | 44,8 | 42,7 |
|  | местный бюджет | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» | всего | 237,9 | 237,9 | 237,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 169,6 | 169,6 | 169,6 |
|  | местный бюджет | 68,3 | 68,3 | 68,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 25 371,4 | 25 371,4 | 25 056,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 25 371,4 | 25 371,4 | 25 056,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Организация исполнения муниципальной программы | всего | 25 371,4 | 25 371,4 | 25 056,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 25 371,4 | 25 371,4 | 25 056,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г. | 2020г. |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |
| 1 | Показатель 1. Доля площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества, в общей площади объектов нежилого фонда муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск»; | % | 97,75 | 95,50 | 97,50 | Фактическое значение целевого показателя превысило плановое значение показателя в связи проведение мероприятий по погашению права муниципальной собственности на подвальные помещения, являющиеся муниципальной собственностью муниципального образования «Город Волгодонск. |
| 2 | Показатель 2 Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ» по принципу «одного окна» | % | 91,0 | 91,2 | 97,48 | Фактическое значение целевого показателя превысило плановое значение показателя в связи с соблюдением регламента предоставления услуг, компетентностью сотрудников, создания комфортных условий для заявителей. |
| Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |
| 3 | Показатель 1.1. Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества в общем количестве объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск»; | % | 99,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Показатель 1.2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | % | 88,5 | 88,7 | 88,7 |  |
| 5 | Показатель 1.3. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения всего | га | 0,95 | 0,96 | 1,03 | Фактическое значение показателя превысило плановое значение в связи с реализацией земельных участков с торгов в микрорайоне «В-Д». |
| 6 | Показатель 1.4 Исполнение плана по поступлению неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | % | 100,0 | 100,0 | 106,0 | Фактическое значение показателя превысило плановое значение в связи с поступлением незапланированных денежных средств от Соколовой Е.А. в размере 14200 тыс.руб. по договору аренды, заключенного по результатам торгов. |
| Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» |
| 7 | Показатель 2.1. Среднее время ожидания заявителей в очереди за получением государственных и муниципальных услуг | мин | 7 | 7 | 2,29 | Фактическое значение показателя превысило плановое значение благодаря улучшению всех основных показателей работы МФЦ, а также внедрению порядка приема заявителей преимущественно по предварительной записи и реализация проекта «Совершенствование процесса приема заявителя в МФЦ». |
| 8 | Показатель 2.2. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ от общего количества государственных и муниципальных услуг | % | 51,8 | 52,4 | 50,4 | Фактическое значение показателя не достигло планового значения в связи с изменением (уменьшением) общего количества федеральных и региональных услуг представляемых на базе МФЦ. |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 9 | Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | % | 95,0 | 95,0 | 98,8 | Фактическое значение показателя превысило плановое значение из-за превышения фактических бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году над плановыми в связи со сложившимися затратами на обеспечение реализации муниципальной программы. |