Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021 № 551

г. Волгодонск

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска»

за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» за 2020 год (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации

города Волгодонска                                                                       В.П. Мельников

Постановление вносит

комитет по градостроительству и архитектуре

Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению

Администрации города Волгодонска

от 29.03.2021 № 551

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска»

за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для устойчивого территориального планирования, развития жилищного строительства и улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 № 2393 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

в рамках выполнения муниципального контракта внесены изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ «Город Волгодонск» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

подготовлено и выдано в рамках предоставления муниципальной услуги 206 градостроительных плана земельных участков, многодетным гражданам предоставлено 82 земельных участков;

улучшили жилищные условия 34 семьи, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» (далее – подпрограмма 1), предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Создание условий развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» выполнено в полном объеме.

Разработано техническое задание на разработку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона В-24, выполнение землеустроительных и кадастровых работ.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования, в том числе жилищного строительства» выполнено не  в полном объеме.

Во исполнение статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документация по планировке территории, до ее утверждения подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. В связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272) и распоряжением Губернатора Ростовской оласти от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее - распоряжение Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43) отменено проведение публичных слушаний по проекту планировки территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона В-24.

За отчетный период проведено 9 заседаний постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение мероприятий по снижению административных барьеров» выполнено в полном объеме.

При подготовке градостроительного плана земельного участка проводится запрос технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям у ресурсоснабжающих организаций, что сокращает срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 3.

В рамках подпрограммы 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма 2), предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» выполнено в полном объеме.

С министерством строительства Ростовской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на 6 молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году в размере 6 653 286 рублей.

В рамках мероприятия 13.03.2020 оформлены и выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 6 молодым семьям.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» выполнено в полном объеме.

С министерством строительства Ростовской области заключено соглашение о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 24 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на общую сумму 22385,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений и обеспечены жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного фонда 24 ребенка-сироты.

Основное мероприятие 2.3. «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в части приема и оформления документов» выполнено в полном объеме.

Согласно распоряжениям Правительства Ростовской области о распределении средств, предоставленных из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, своевременно оформлены 4 пакета документов и направлены в министерство строительства Ростовской области на получение мер социальной поддержки 1 ветерану боевых действий и 3 инвалидам.

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 3.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние следующий фактор:

введение временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 и распоряжением Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43.

Отменено проведение публичных слушаний по проекту планировки территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона В-24.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 36141,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 3527,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 24342,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 2206,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 6065,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 36141,3 тыс. рублей, или 99,99 %, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 3527,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 24342,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 2206,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 6065,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств всех уровней бюджета составил 0,6 тыс. рублей, из них:

0,4 тыс. рублей – остаток неиспользованных бюджетных средств;

0,1 тыс. рублей – экономия по фонду заработной платы и материальных расходов;

0,1 тыс. рублей – экономия средств в результате проведенных конкурсных процедур.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено девять показателей, по восьми показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым, по одному показателю фактическое значение превышает плановое.

Показатель 2.4. «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения детей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что фактическая площадь приобретенных жилых помещений превышает минимальную норму.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1    – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2    – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,25;

степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, составляет 0,75(3/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (30075,4 тыс. рублей/ 30076,0 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

0,75/1,0=0,75, в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,75 х 0,3 + 0,75 х 0,2 = 0,875, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2020 году расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составила 0,6 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок - 0,1 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Средства внебюджетных источников в муниципальной программе привлечены в сумме 6065,9 тыс. рублей в связи с приобретением гражданами жилых помещений с использованием средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечных, средств материнского капитала, собственных средств граждан.

.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска				             И.В. Орлова

Приложение № 1 к отчету о реализации

муниципальной программы города

Волгодонска «Территориальное

планирование и обеспечение доступным и

комфортным жильем населения города

Волгодонска» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм,

а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска»  за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства | Заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – КГиА)/ М.В. Украинцева | X | X | X | X | X |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | КГиА/ М.В. Украинцева | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Вовлечение в оборот земельных участков для обеспечения реализации планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | В 2020 включено 10706 адресов земельных участков |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Мониторинг территорий в рамках предоставления муниципальных услуг | КГиА/ М.В. Украинцева | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Подбор территорий и изъятых земельных участков, возможных для формирования инвестиционных площадок | Мониторинг территорий проведен, осуществлен подбор территорий для формирования инвестиционных площадок |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Подготовка технического задания на разработку графических материалов по планировке территорий и формированию земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства | КГиА/ М.В. Украинцева | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.04.2020 | Подготовленное техническое задание на разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства (далее – техническое задание) на 2020 год | Утвержденное техническое задание |  |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Перечень земельных участков (инвестиционных площадок) для строительства с целью их реализации с аукциона | КГиА/ М.В. Украинцева | 30.12.2020 | X | 30.12.2020 | Утвержденное техническое задание | Утвержденное техническое задание с перечнем земельных участков планируемых к предоставлению для жилищного строительства на 2020 год |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | КГиА/ М.В. Украинцева | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Сформированные территории, в том числе для жилищного строительства | Утверждены правила правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | В связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 и распоряжением Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 №43 не подготовлен пакет документов на заключение муниципально го для разработки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона В-24 |
| 7 | Мероприятие 1.2.1 Проведение заседаний постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | КГиА/ М.В. Украинцева | 29.02.2020 30.04.2020 30.06.2020 31.08.2020 31.10.2020 30.12.2020 | 09.01.2020 | 31.01.2020 27.02.2020 30.04.2020 04.06.2020 30.06.2020 27.08.2020 08.10.2020 30.11.2020 23.12.2020 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | Проведено 9 заседаний постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», по итогам работы которой внесены изменения в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.2 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью разработки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона В-24, выполнение землеустроительных и кадастровых работ | КГиА/ М.В. Украинцева | 30.04.2020 | 09.01.2020 | 30.04.2020 | Пакет документов для заключения муниципального контракта | Подготовлено техническое задание для разработки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона В-24, выполнение землеустроительных и кадастровых работ | В связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 и распоряжением Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 №43 не подготовлен пакет документов на заключение муниципально го для разработки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона В-24 |
| 9 | Мероприятие 1.2.3 Выполнение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» в части подготовки сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | КГиА/ М.В. Украинцева | 30.11.2020 | 01.03.2020 | 30.11.2020 | Проект правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск». Внесение сведений о границах территориальных зон в ЕГРН | Разработан проект правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | Сведений о границах территориальных зон в ЕГРН не внесены , в связи с нарушением сроков выполнения Муниципального контракта от 06.04.2020 №20000062 |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Подготовка проекта Решения «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы» | КГиА/ М.В. Украинцева | 30.12.2020 | X | 21.12.2020 | Утверждение правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | Решения №108 от 21.12.2020 « О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение мероприятий по снижению административных барьеров | КГиА/ М.В. Украинцева | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | Снижение административных барьеров привело к увеличению темпов жилищного строительства, введено в эксплуатацию 63,199 тыс.кв.м |  |
| 12 | Мероприятие 1.3.1 Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | КГиА/ М.В. Украинцева | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Получение технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | Комитетом по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска за 2020 год заказаны и получены технические условия по 52 земельным участкам |  |
| 13 | Мероприятие 1.3.2 Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка | КГиА/ М.В. Украинцева | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Выдача градостроительного плана земельного участка | Комитетом по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска за 2020 год выдано 206 градостроительных планов земельных участков |  |
| 14 | Мероприятие 1.3.3 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | КГиА/ М.В. Украинцева | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Комитетом по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска за 2020 год выдано 117 Постановлений |  |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | КГиА/ М.В. Украинцева | 30.12.2020 | X | 30.12.2020 | 9 | 9 |  |
| 16 | Подпрограмма 2 Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Начальник жилищного отдела МКУ «Департамент строительства» (далее – ЖО МКУ «ДС»)/ Л.В. Скакунова | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Улучшение жилищных условий молодых семей | Жилищные условия улучшили шесть молодых семей |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.1 Информирование молодых семей о порядке и условиях участия в основном мероприятии | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение предоставления бесплатной информационной помощи молодым семьям | Предоставлено 457 бесплатной информационной помощи молодым семьям |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.2 Осуществление признания молодых семей участниками основного мероприятия | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Включение молодых семей в число участников мероприятия | Включено 8 молодых семей в число участников мероприятия |  |
| 20 | Мероприятие 2.1.3 Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | 30.12.2020 | 13.03.2020 | 13.03.2020 | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Выдано шесть свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |
| 21 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | 30.12.2020 | Х | 13.03.2020 | 6 штук | 6 штук |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 30.12.2020 | 17.01.2020 | 24.12.2020 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Обеспечены жилыми помещениями 24 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 23 | Мероприятие 2.2.1. Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями для дальнейшего представления в минобразование Ростовской области | УО/ Т.А.Самсонюк | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020 | 09.01.2020 | 17.01.2020 18.03.2020 25.06.2020 24.09.2020 26.11.2020 24.12.2020 | Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Проведено 6 заседаний комиссии по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Включены в муниципальный список 28 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 24 | Мероприятие 2.2.2. Оформление жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска/ В.И. Кулеша | 30.12.2020 | 28.02.2020 | 21.09.2020 | Оформление регистрации муниципальных контрактов и получение выписок из ЕГРН | Зарегистрированы муниципальные контракты и получены 24 выписки из ЕГРН |  |
| 25 | Мероприятие 2.2.3 Заключение договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел экономического и правового обеспечения МКУ «ДС»/ М.Д.Смыкова | 30.12.2020 | 09.04.2020 | 15.12.2020 | Исполнение полномочий муниципального образования «Город Волгодонск» по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заключены договора найма жилых помещений с 24 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Полномочия муниципального образования «Город Волгодонск» исполнены |  |
| 26 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 30.12.2020 | Х | 15.12.2020 | 24 человека | 24 человека |  |
| 27 | Основное мероприятие 2.3. Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в части приема и оформления документов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Оформление документов по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Жилищные условия улучшили один ветеран и три инвалида |  |
| 28 | Мероприятие 2.3.1 Принятие и оформление необходимых документов на получение мер социальной поддержки для приобретения жилья | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Направление необходимых документов (договор купли-продажи/долевого участия в строительстве, выписка из ЕГРН) на финансирование в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | Приняты и направлены 4 комплекта документов на финансирование в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области для обеспечения жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |  |
| 29 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Количество оформленных документов на получение мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 30.12.2020 | Х | 08.07.2020 | 4 комплекта документов | 4 комплекта документов |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» | всего | 36141,9 | 30076,0 | 36141,3 |
|  | федеральный бюджет | 3527,7 | 3527,7 | 3527,3 |
|  | областной бюджет | 24342,1 | 24342,1 | 24342,0 |
|  | местный бюджет | 2206,2 | 2206,2 | 2206,1 |
|  | внебюджетные источники | 6065,9 | 0,0 | 6065,9 |
| Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | всего | 1033,3 | 1033,3 | 1033,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 736,7 | 736,7 | 736,6 |
|  | местный бюджет | 296,6 | 296,6 | 296,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | всего | 1033,3 | 1033,3 | 1033,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 736,7 | 736,7 | 736,6 |
|  | местный бюджет | 296,6 | 296,6 | 296,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основные мероприятия 1.3. Обеспечение мероприятий по снижению административных барьеров | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | 35108,6 | 29042,7 | 35108,1 |
|  | федеральный бюджет | 3527,7 | 3527,7 | 3527,4 |
|  | областной бюджет | 23605,4 | 23605,4 | 23605,3 |
|  | местный бюджет | 1909,6 | 1909,6 | 1909,5 |
|  | внебюджетные источники | 6065,9 | 0,0 | 6065,9 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | всего | 12719,6 | 6653,7 | 12719,2 |
|  | федеральный бюджет | 3523,7 | 3523,7 | 3523,5 |
|  | областной бюджет | 1220,4 | 1220,4 | 1220,3 |
|  | местный бюджет | 1909,6 | 1909,6 | 1909,5 |
|  | внебюджетные источники | 6065,9 | 0,0 | 6065,9 |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | всего | 22385,0 | 22385,0 | 22385,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 22385,0 | 22385,0 | 22385,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в части приема и оформления документов | всего | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
|  | федеральный бюджет | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» |
| 1 | Показатель 1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Показатель 2. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» |
| 3 | Показатель 1.1. Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе для жилищного строительства и комплексного освоения, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | процентов | 50,0 | 66,7 | 66,7 |  |
| 4 | Показатель 1.2. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | единиц | 10 | 9 | 9 |  |
| Подпрограмма 2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 5 | Показатель 2.1. Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | семей | 7 | 6 | 6 |  |
| 6 | Показатель 2.2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем | чел | 43 | 24 | 24 |  |
| 7 | Показатель 2.3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений из числа подлежащих обеспечению жильем | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Показатель 2.4. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения детей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. м2 общ.пл | 1,34 | 0,60 | 0,75 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с тем, что фактическая площадь приобретенных жилых помещений превышает минимальную норму |
| 9 | Показатель 2.5. Количество принятых и оформленных комплектов документов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | компл документов | - | 4 | 4 |  |