## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2021 № 949

г. Волгодонск

О подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы

и инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе

в осенне-зимний период 2021-2022 годов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Администрации Ростовской области от 12.04.2011 № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне - зимний период», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период 2021- 2022 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить:

1.1 План ремонтных работ по подготовке объектов жилищного фонда города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов (приложение № 1).

1.2 План ремонтных работ по подготовке объектов социальной сферы города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов (приложение № 2).

1.3 План ремонтных работ по подготовке объектов инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 
2021-2022 годов (приложение № 3).

1.4 Форму отчета о выполнении ремонтных работ по подготовке объектов жилищного фонда города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 
2021-2022 годов (приложение № 4).

1.5 Форму отчета о выполнении ремонтных работ по подготовке объектов социальной сферы города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 
2021-2022 годов (приложение № 5).

1.6 Состав рабочей группы по организации подготовки объектов городского хозяйства города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов (приложение № 6).

2 Рабочей группе по организации подготовки объектов городского хозяйства города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов (В.И. Кулеша) проводить заседания с 15 июня до начала отопительного периода 2021 – 2022 годов по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

3 Рекомендовать:

3.1 Руководителям организаций, в чьем ведении находятся объекты жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы вне зависимости от форм собственности, обеспечить своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

3.2 Руководителям ООО «Волгодонские тепловые сети» 
(С.В. Самборский) и ООО «Волгодонская ТЭЦ-I» (Е.Ю. Лавренова):

3.2.1 Обеспечить нормативные параметры работы тепловой сети, обеспечивающие бесперебойное снабжение потребителей горячим водоснабжением в межотопительный период с даты завершения отопительного периода 2020-2021 годов.

3.2.2 До начала отопительного сезона выполнить регламентирующие мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей с целью обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии и теплоносителя на объекты теплопотребления города в межотопительный и отопительный периоды 2021-2022 годов.

3.3 Руководителям ООО «Волгодонская тепловая генерация» 
(Е.И. Романенко), ООО «Волгодонская ТЭЦ-I» (Е.Ю. Лавренова):

3.3.1 Обеспечить нормативные параметры, обеспечивающие бесперебойное снабжение потребителей горячим водоснабжением в межотопительный период с даты завершения отопительного периода 
2020-2021 годов.

3.3.2 До начала отопительного сезона выполнить регламентирующие мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту теплоэнергетического оборудования, создать необходимые запасы топлива, материалов и оборудования с целью обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии и теплоносителя на объекты теплопотребления города в межотопительный и отопительный периоды 2021-2022 годов.

3.4 Филиалу ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в              г. Волгодонске (М.А. Голохвастов) подготовить газовое оборудование, обеспечить бесперебойную транспортировку газа на подведомственные объекты в отопительный период.

3.5 Филиалу АО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные электрические сети (Р.Р.Янборисов) подготовить электрические сети и оборудование трансформаторных подстанций, обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии на подведомственные объекты в отопительный период.

3.6 ООО «ЖЭК-1», ООО «ЖЭК-2», ООО «ЖЭК-3», ООО «ЖЭК-4»,     ООО «ЖЭК-5» (В.С. Ивахненко), ООО «УЮТ», ООО «УЮТ-1», 
ООО «УЮТ-2» (Д.С. Пархоменко), ООО УК «РиСОЖ-1», ООО УК «РиСОЖ-2», ООО «РиСОЖ-4» (Н.И. Хамандритов), ООО УК «ЖИЛСТРОЙ» 
(Е.А. Калитвянская), ООО «Жилстрой-ЖЭК-2» (В.В. Алаухов), ООО «Милана», ООО «РЭК» (В.В. Стародубцев), ООО «ЖРЭУ № 5» 
(С.В. Кудеев), ООО «Первая оконная ЖЭК» (С.Л. Пануев), 
ООО «Жилремсервис» (В.П. Сивяков), ООО «Чайка-Дон», ООО «Чайка»    (Ю.С. Мичурин), ООО «МГС-Сервис» (А.В. Литвинов),                                   ООО «ВОЛГОДОНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»  (М.В. Шешукова), ООО «Энергосбережение» (О.В. Чернецкая), ООО «РУС.ЭКО»    (О.Н. Баева), ООО «УК МОЙ ДОМ» (А.В. Дудко), председателям ЖСК, ТСЖ, ТСН, руководителям предприятий и организаций, в чьем ведении находятся объекты жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы независимо от форм собственности, обеспечить:

3.6.1 Подготовку к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов:

-  учреждений социальной сферы до 01.09.2021;

- объектов жилищного фонда до 15.09.2021;

- объектов инженерной инфраструктуры до 01.10.2021.

3.6.2 Поверку приборов учета тепловой энергии, срок поверки которых истекает до начала отопительного периода 2021-2022 годов.

3.6.3 Осуществление мероприятий по предотвращению доступа посторонних лиц в технические этажи, подвальные, складские и другие специализированные помещения (чердаки, колясочные, электрощитовые 
и т.п.).

3.7 Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, в чьем ведении находятся объекты жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы независимо от форм собственности:

3.7.1 Представлять отчетность о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) и по планам мероприятий, утвержденным настоящим постановлением, письменно в муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» в следующие сроки:

- к 23 июня текущего года;

- к 05 июля по 25 августа текущего года ежедекадно (5-го, 15-го, 25-го числа);

- к 25 августа текущего года еженедельно до начала отопительного периода.

3.7.2 Обеспечить выполнение рекомендаций Управления противопожарной службы МЧС России по Ростовской области по усилению пожарной безопасности на объектах жилищно-коммунального и социально-культурного назначения.

3.8 Руководителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, учреждений социальной сферы:

3.8.1 Создать неснижаемый аварийный запас материально-технических средств для оперативного устранения аварий и повреждений на инженерных сетях и объектах энерго-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

3.8.2 Организовать работу диспетчерских служб по представлению в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах жизнеобеспечения.

4 Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска»         (О.Л. Растегаев) организовать работу Единой дежурно-диспетчерской службы по осуществлению оперативного контроля за ликвидацией аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 20.12.2012 № 3899 
«Об утверждении Порядка локализации, ликвидации технологических нарушений и взаимодействия предприятий, служб и органов управления при возникновении аварий на объектах ТЭК и ЖКХ муниципального образования «Город Волгодонск» (в ред. постановлений Администрации г. Волгодонска 
от 17.08.2015 № 1542, от 07.09.2016 № 2291, от 31.08.2017 № 1280, от 15.11.2019    № 2867).

5 Муниципальному унитарному предприятию «Волгодонская городская электрическая сеть» (Ю.В. Попов) подготовить электрические сети и оборудование трансформаторных подстанций, обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии на подведомственные объекты в отопительный период.

6 Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» 
(Т.С. Радыгина) подготовить оборудование, сооружения и инженерные сети водоснабжения и водоотведения для работы в осенне-зимний период 
2021-2022 годов.

7 Муниципальному казенному учреждению «Департамент строительства и городского хозяйства» (А.М. Маркулес) обеспечить сбор, составление и представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области оперативной информации по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) в следующие сроки:

- к 01 июля текущего года;

- к 01, 10, 20, 30 августа текущего года;

- к 10 сентября текущего года;

- с 10 сентября текущего года еженедельно до начала отопительного периода.

8 Комитету по управлению имуществом города Волгодонска 
(А.В. Чернов) осуществлять принятие в муниципальную собственность бесхозяйных объектов жизнеобеспечения и их передачу на обслуживание в теплоснабжающие организации в порядке, установленном законодательством. Осуществлять передачу муниципальных объектов жизнеобеспечения в аренду теплоснабжающим организациям в порядке, установленном законодательством.

9 Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от 09.04.2020 № 775 «О подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов».

10 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

11 Контроль за исполнением постановления возложить:

11.1 В части подготовки объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры – на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству В.И. Кулешу.

11.2 В части подготовки объектов социальной сферы – на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 
С.Я. Цыба.

Глава Администрации

города Волгодонска 					          	                    В.П. Мельников

Постановление вносит

заместитель главы Администрации города

Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение № 1 к постановлению

Администрации города Волгодонска

от 20.05.2021 № 949

План ремонтных работ по подготовке объектов жилищного фонда

города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищный фонд | тыс. руб. | 66803,74 | - | Руководители управляющих организаций |
| 2 | Ремонт мягкой кровли | дом | 87 | 15.09.2021 | - // - |
|  |  | м² | 8263 |  |  |
| 3 | Ремонт шиферной кровли | дом | 24 | 15.09.2021 | - // - |
|  |  | м² | 610 |  |  |
| 4 | Ремонт межпанельных стыков | дом | 53 | 15.09.2021 | - // - |
|  |  | мп | 4712 |  |  |
| 5 | Утепление стеновых панелей | дом | 40 | 15.09.2021 | - // - |
|  |  | м² | 3730 |  |  |
| 6 | Ремонт дверей | шт | 148 | 15.09.2021 | - // - |
| 7 | Установка дверей | шт | 108 | 15.09.2021 | - // - |
| 8 | Утепление входных дверей | шт | 83 | 15.09.2021 | - // - |
| 9 | Ремонт оконных блоков | шт | 318 | 15.09.2021 | - // - |
| 10 | Остекление окон | м² | 438 | 15.09.2021 | - // - |
| 11 | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт | 291 | 15.09.2021 | - // - |
| 12 | Ремонт балконов | шт | 78 | 15.09.2021 | - // - |
| 13 | Ремонт козырьков балконов | дом | 27 | 15.09.2021 | - // - |
|  |  | м² | 463 |  |  |
| 14 | Ремонт отмосток | дом | 20 | 15.09.2021 | - // - |
|  |  | м² | 1438 |  |  |
| 15 | Теплоизоляция кровли | д | 3 | 15.09.2021 | - // - |
|  |  | м2 | 300 |  |  |
| 16 | Ремонт систем отопления и горячего водоснабжения: |  |  | 15.09.2021 |  |
| 16.1 | ревизия резьбовых соединений | дом | 508 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | шт | 3620 |  |  |
| 16.2 | планово-предупредительный ремонт системы отопления и ГВС | дом | 556 | 15.09.2021 | -//- |
| 16.3 | замена участков трубопроводов системы отопления и ГВС | дом | 47 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | м.п | 1388 |  |  |
| 16.4 | покраска элементов системы отопления и ГВС | дом | 158 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | м.п | 1178 |  |  |
| 16.5 | восстановление изоляции отдельных участков трубопроводов | дом | 26 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | м.п | 453 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.6 | замена теплоизоляции трубопроводов | дом | 18 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | м.п | 1110 |  |  |
| 16.7 | устройство изоляции | м.п | 401 |  | -//- |
| 16.8 | восстановление отсутствующих приборов отопления в местах общего пользования | дом | 7 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | шт | 27 |  |  |
| 16.9 | Промывка системы отопления | дом | 668 | 15.09.2021 | -//- |
| 17 | Ремонт и ревизия тепловых узлов: |  |  | 15.09.2021 |  |
| 17.1 | ремонт запорной арматуры | дом | 283 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | шт | 871 |  |  |
| 17.2 | замена запорной арматуры | дом | 174 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | шт | 842 |  |  |
| 17.3 | ремонт обратных клапанов | дом | 50 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | шт | 74 |  |  |
| 17.4 | замена обратных клапанов | дом | 8 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | шт | 10 |  |  |
| 17.5 | набивка сальников | дом | 341 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | шт | 2251 |  |  |
| 17.6 | установка регулирующей арматуры | дом | 3 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | шт | 22 |  |  |
| 17.7 | ремонт оборудования системы автоматизации ИТП (регуляторы температуры, давления и т.п.) | дом | 8 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | шт | 16 |  |  |
| 17.8 | восстановление нумерации оборудования | дом | 224 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | шт | 1141 |  |  |
| 17.9 | поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору) | дом | 410 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | шт | 2560 |  |  |
| 17.10 | промывка, прочистка фильтров и грязевиков | дом | 613 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | шт | 2642 |  |  |
| 17.11 | установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | дом | 364 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | шт | 1045 |  |  |
| 17.12 | испытания на плотность и прочность оборудования ИТП | дом | 520 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | шт | 1351 |  |  |
| 18 | Ремонт системы ХВС | дом | 86 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | м.п | 1531 |  |  |
| 19 | Ремонт системы канализации | дом | 128 | 15.09.2021 | -//- |
|  |  | м.п | 1499 |  |  |
| 20 | Ревизия электрооборудования | дом | 666 | 15.09.2021 | - // - |
| 21 | Ремонт системы электроснабжения | дом | 57 | 15.09.2021 | - // - |
| 22 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | дом | 55 | 15.09.2021 | - // - |
|  |  | шт | 705 |  |  |
| 23 | Установка фото или акустических реле в подъездах | дом | 11 | 15.09.2021 | - // - |
|  |  | подъезд | 44 |  |  |
| 24 | Ремонт тротуаров | м2 | 2 | 15.09.2021 | - // - |
| 25 | Заготовка песка | тн | 576,55 | 15.09.2021 | - // - |
| 26 | Запас труб | тн | 17,09 | 15.09.2021 | - // - |
| 27 | Запас запорной арматуры | шт | 2005 | 15.09.2021 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Акты готовности | шт | 795 | 15.09.2021 | - // - |
| 29 | Паспорта готовности | шт | 795 | 15.09.2021 | - // - |

Управляющий делами					   		           И.В. Орлова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от 20.05.2021 № 949

План ремонтных работ

по подготовке объектов социальной сферы города Волгодонска

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Всего по объектам социальной сферы | в том числе |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управление образования | Управление здравоохранения | Комитет по физической культуре и спорту | Департамент труда и социального развития | Отдел культуры |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Объекты социальной сферы, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 2518,5 | 1664,3 | 359,2 | 75,0 | 0 | 420,0 | - | Руководители организаций |  |  |
| 2 | Текущий ремонт | тыс. руб. | 2518,5 | 1664,3 | 359,2 | 75,0 | 0 | 420,0 | - | - // - |  |  |
| 3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 237 | - | 230 | - | - | 7 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 4 | Ремонт фасада | м2 | 4 | - | - | - | - | 4 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 5 | Ремонт отмосток | м2 | 6 | - | - | - | - | 6 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 6 | Ремонт дверей | шт | 29 | - | 24 | 2 | - | 3 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 7 | Установка дверей | шт | 2 | - | - | - | - | 2 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 8 | Ремонт оконных блоков | шт | 26 | - | 26 | - | - | - | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 9 | Остекление окон | м2 | 75 | - | 70 | - | - | 5 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 10 | Утепление дверей и окон | шт | 1291 | 1254 | 30 | 1 | - | 6 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 11 | Ремонт системы отопления и ГВС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ревизия резьбовых соединений | шт | 437 | 121 | 277 | 24 | - | 15 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 11.2 | планово-предупредительный ремонт системы отопления и ГВС | здан. | 35 | - | 32 | 1 | - | 2 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 11.3 | замена участков трубопроводов системы отопления и ГВС | м.п | 61 | - | 36 | 25 | - | - | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 11.4 | покраска элементов системы отопления и ГВС | м.п | 452 | 258 | 1400 | 10 | 20 | 24 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 11.5 | восстановление изоляции отдельных участков трубопроводов | м.п | 98 | 60 | 22 | 10 | 5 | 1 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 11.6 | замена теплоизоляции трубопроводов | м.п | 2 | - | - | - | - | 2 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 12 | Ремонт и ревизия тепловых узлов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | ремонт запорной арматуры | шт | 50 | 5 | 33 | 10 | - | 2 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 12.2 | замена запорной арматуры | шт | 12 | 4 | 6 | - | - | 2 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 12.3 | замена обратных клапанов | шт | 10 | 10 | - | - | - | - | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 12.4 | набивка сальников | шт | 299 | 100 | 181 | 4 | 4 | 10 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 12.5 | ремонт оборудования системы автоматизации ИТП (регуляторы температуры, давления и т.п.) | шт | 35 | - | 35 | - | - | - | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 12.6 | восстановление нумерации оборудования | шт | 134 | 101 | 24 | - | - | 9 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 12.7 | поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору | шт | 713 | 501 | 69 | 71 | 31 | 41 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 12.8 | промывка, прочистка фильтров и грязевиков | шт | 187 | 133 | 38 | 6 | 4 | 6 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 12.9 | установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | здан. | 91 | 69 | 16 | 2 | 1 | 3 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 12.10 | испытания на плотность и прочность оборудования ИТП | шт | 106 | 60 | 28 | 5 | 5 | 8 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 13 | Заготовка песка | тн | 174,85 | 136 | 29,5 | 0,05 |  | 9,3 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 14 | Промывка систем отопления | здан. | 115 | 60 | 32 | 5 | 5 | 13 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 15 | Акты готовности | шт | 100 | 60 | 14 | 6 | 5 | 15 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 16 | Паспорта готовности | шт | 100 | 60 | 14 | 6 | 5 | 15 | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 17 | Запас труб | тн | 5,1 | - | 5,1 | - | - | - | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 18 | Запас запорной арматуры | шт | 2 | - | 2 | - | - | - | 01.09.2021 | - // - |  |  |
| 19 | Вентиля | шт | 56 | - | 56 | - | - | - | 01.09.2021 | -//- |  |  |
| 20 | Стекло | м2 | 20 | - | 20 | - | - | - | 01.09.2021 | - // - |  |  |

Управляющий делами								                                                                           И.В. Орлова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от 20.05.2021 № 949

План ремонтных работ

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры города Волгодонска

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | ВСЕГО | в том числе |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МУП "Водоканал" | МУП "ВГЭС" | ОАО "Донэнерго" ВМЭС | ПАО "Газпром газораспреде-ление Ростов-на-Дону" | ООО "ВТС" |  | ООО " Волгодонская ТЭЦ-I" |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Сети инженерной инфраструктуры | тыс. руб. | 103066,49 | 15513,07 | 2308,68 | - | - | 67440,74 |  | 17804,0 | - | Руководители предприятий |
| 2 | Замена тепловых сетей | тр.м | 1223 | - | - | - | - | 1223 |  |  | 01.10.2021 | - // - |
| 3 | Гидравлические и температурные испытания т/сетей | исп | 2 | - | - | - | - | 2 |  |  | май, сентябрь | - // - |
| 4 | Испытание т/сетей на максимальную температуру и тепловые и гидравлические потери | исп | 2 | - | - | - | - | - | 2 |  | апрель | - // - |
| 5 | Консервация водогрейных котлов | шт | 2 | - | - | - | - | - | 2 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 6 | Ремонт изоляции т/сетей | м3 | 89 | - | - | - | - | - | 89 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 7 | Ремонт т/сетей | усл. ед. | 5 | - | - | - | - | - | 5 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 8 | Ремонт устройств ТАИ водогрейного котла ст.№8,9 | компл | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 9 | Изготовление и установка нижнего конвективного пучка водогрейного котла №9 | шт | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 10 | Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№8 | шт | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 11 | Техническое диагностирование водогрейных котлов ст№8,9 и техническое освидетельствование металлоконструкций ВК | шт | 2 | - | - | - | - | - | 2 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 12 | Техническое освидетельствование магистральных и внутриквартальных трубопроводов т/сети | усл. ед | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 13 | Техническое диагностирование газопровода от ГРС до ГРП и от ГРП до водогрейной котельной | усл. ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 14 | Разработка проекта на установку предохранит. запорного клапана и пуско-наладочные работы ГРП | усл. ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 15 | Ремонт насосов СЭ-1250-140,6К-8А, Д-200-95 | шт | 7 | - | - | - | - | - | 7 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 16 | Ремонт запорной арматуры т/сети от Ду150 Ру25 до Ду800 Ру25 | шт | 14 | - | - | - | - | - | 14 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 17 | Текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№9 с заменой горелок | шт | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 18 | Технич. обслуживание и текущий ремонт газового оборудования | компл | 3 | - | - | - | - | - | 3 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 19 | Ремонт устройств ТАИ теплофикационных выводов | компл | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 20 | Очистка бака-аккумулятора | шт | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 21 | Ремонт и балансировка дутьевых вентиляторов ВК ПТВМ-50 | шт | 24 | - | - | - | - | - | 24 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 22 | Ремонт и промывка систем отопления арендованных зданий | шт | 4 | - | - | - | - | - | 4 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 23 | Осенний осмотр ЗиС | шт | 4 | - | - | - | - | - | 4 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 24 | Очистка кровли и ливнестоков | шт | 4 | - | - | - | - | - | 4 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 25 | Промывка водогрейных котлов ПТВМ-50 ст.№8,9 | шт | 2 | - | - | - | - | - | 2 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 26 | Техническое освидетельствование здания водогрейных котлов | усл. ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 |  | 01.10.2021 | - // - |
| 27 | Замена запорной арматуры | шт | 101 | 101 | - | - | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 28 | Замена сетей водоснабжения | пм | 2887 | 2887 | - | - | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 29 | Замена водопроводных вводов | пм | 340 | 340 | - | - | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 30 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 50 | 50 | - | - | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 31 | Замена канализационных выпусков | пм | 82,51 | 82,51 | - | - | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 32 | Ремонт колодцев | шт | 61 | 61 | - | - | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 33 | Замена сетей водоснабжения | пм | 804,47 | 804,47 | - | - | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 34 | Профилактический ремонт на подземных газопроводах – ковера | шт | 597 | - | - | - | 597 | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 35 | Профилактический ремонт сооружений на подземных газопроводах – газовые колодцы | шт | 78 | - | - | - | 78 | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 36 | Обновление настенных знаков (указателей) | шт | 73 | - | - | - | 73 | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 37 | Ревизия ГРП | шт | 14 | - | - | - | 14 | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 38 | Ревизия ШРП | шт | 10 | - | - | - | 10 | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 39 | Приборный контроль состояния изоляции подземных газопроводов | пм | 32050 | - | - | - | 32050 | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 40 | Проверка технического и противопожарного состояния всех объектов газового хозяйства | об | 21 | - | - | - | 21 | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 41 | Контроль наличия актов на герметизацию вводов подземных коммуникаций в зданиях и сооружениях в зоне действия уличного газопровода | ввод | 630 | - | - | - | 630 | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 42 | Техническое обслуживание автоматики безопасности газовых приборов | шт | 580 | - | - | - | 580 | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 43 | Инструктаж населения | чел | 1220 | - | - | - | 1220 | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 44 | Техническое обслуживание газопроводов | км | 156,93 | - | - | - | 156,93 | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 45 | Капремонт кабельных линий 10-0,4 кВ | км | 0,12 | - | 0,12 | - | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 46 | Хрономатографический анализ трансформаторного масла силовых трансформаторов ПС «Городская», «ЮЗР», «Водозабор» | шт | 8 | - | 8 | - | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 47 | Капремонт силовых трансформаторов | шт | 6 | - | 2 | 4 | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 48 | Профилакт. ремонт систем электроснабжения | шт | 3 | - | 3 | - | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 49 | Измерение петли "фаза-ноль" | изм | 95 | - | - | 95 | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 50 | Ремонт кровли ТП | шт | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 51 | Замена опор ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6-10 кВ | шт | 8 | - | - | 8 | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 52 | Вырубка деревьев, обрезка ветвей, сучьев ВЛ-10кВ, 0,4кВ | км | 40,7 | - | 0,8 | 39,9 | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 53 | Устранение дефектов силовых трансформаторов | шт | 95 | - | 63 | 32 | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 54 | Доливка трансформаторного масла в баки силовых трансформаторов | шт | 39 | - | 26 | 13 | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 55 | Ремонт электрооборудования ТП-10/0,4кВ | шт | 59 | - | 59 | - | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 56 | Профилактические испытания КЛ-10/0,4 кВ | изм | 35 | - | 35 | - | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 57 | Замена электрооборудования | шт | 4 | - | - | 4 | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 58 | Ремонт отмосток ТП-10/0, 4кВ | шт | 2 | - | 2 | - | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 59 | Ремонт фасадов ТП-10/0,4кВ | шт | 4 | - | 4 | - | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 60 | Комплексное обследование технического состояния зданий РП и ТП-10/0,4кВ | шт | 13 | - | 13 | - | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 61 | Ремонт ВЛ-6-10кВ, ВЛ-0,4 кВ | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 62 | Создание аварийного запаса материалов | тыс. руб. | 3216,0 | - | 1060,671 | - | - | 2155,02 | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 63 | Запас труб | пм | 716 | 190 | - | - | - | 526 | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 64 | Задвижки и затворы чугунные | шт | 3 | 3 | - | - | - | - | - |  | 01.10.2021 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 65 | Задвижки стальные | шт | 12 | - | - | - | - | 12 | - |  | 01.10.2021 | - // - |

Управляющий делами			                    								          	          	           И.В. Орлова

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от 20.05.2021 № 949

Форма отчета о выполнении ремонтных работ по

подготовке объектов жилищного фонда города Волгодонска

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | План | Факт | % | Качество | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилищный фонд | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт мягкой кровли | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м² |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт шиферной кровли | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м² |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт межпанельных стыков | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | мп |  |  |  |  |  |
| 5 | Утепление стеновых панелей | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м² |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт дверей | шт |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка дверей | шт |  |  |  |  |  |
| 8 | Утепление входных дверей | шт |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт оконных блоков | шт |  |  |  |  |  |
| 10 | Остекление окон | м² |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт балконов | шт |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт козырьков балконов | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м² |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт отмосток | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м² |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт систем отопления и горячего водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Ревизия резьбовых соединений | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Планово-предупредительный ремонт системы отопления и ГВС | дом |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Замена участков трубопроводов системы отопления и ГВС | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 15.4 | Покраска элементов системы отопления и ГВС | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 15.5 | Восстановление изоляции отдельных участков трубопроводов | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15.6 | Замена теплоизоляции трубопроводов | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 15.7 | Устройство теплоизоляции трубопроводов | м.п |  |  |  |  |  |
| 15.8 | Восстановление отсутствующих приборов отопления в местах общего пользования | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 15.9 | Промывка системы отопления | дом |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт и ревизия тепловых узлов: |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Ремонт запорной арматуры | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Замена запорной арматуры | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Ремонт обратных клапанов | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.4 | Замена обратных клапанов | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.5 | Набивка сальников | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.6 | Установка регулирующей арматуры | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.7 | Ремонт оборудования системы автоматизации ИТП (регуляторы температуры, давления и т.п.) | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.8 | Восстановление нумерации оборудования | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.9 | Поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору) | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.10 | Промывка, прочистка фильтров и грязевиков | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.11 | Установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 16.12 | Испытания на плотность и прочность оборудования ИТП | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт системы канализации | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | м.п |  |  |  |  |  |
| 19 | Ревизия электрооборудования | дом |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт системы электроснабжения | дом |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | шт |  |  |  |  |  |
| 22 | Установка фото или акустических реле в подъездах | дом |  |  |  |  |  |
|  |  | подъезд |  |  |  |  |  |
| 23 | Заготовка песка | тн |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | Запас труб | тн |  |  |  |  |  |
| 25 | Запас запорной арматуры | шт |  |  |  |  |  |
| 26 | Акты готовности | шт |  |  |  |  |  |
| 27 | Паспорта готовности | шт |  |  |  |  |  |

Управляющий делами					   		           И.В. Орлова

Приложение № 5

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 20.05.2021 № 949

Форма отчета о выполнении ремонтных работ по

подготовке объектов социальной сферы города Волгодонска

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Задание по подготовке | Фактически выполнено | % | Качество | Ответственный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Объекты социальной сферы, всего, в т.ч. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт фасада | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт отмосток | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт дверей | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка дверей | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт оконных блоков | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка оконных блоков | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Остекление окон | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Утепление дверей и окон | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт системы канализации | мп |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт систем отопления и горячего водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Ревизия резьбовых соединений | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Планово-предупредительный ремонт системы отопления и ГВС | зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Замена участков трубопроводов системы отопления и ГВС | м.п |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Покраска элементов системы отопления и ГВС | м.п |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Восстановление изоляции отдельных участков трубопроводов | м.п |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Замена теплоизоляции трубопроводов | м.п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 14.7 | Устройство теплоизоляции трубопроводов | м.п |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт и ревизия тепловых узлов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Ремонт запорной арматуры | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Замена запорной арматуры | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Замена обратных клапанов | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | Набивка сальников | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5 | Ремонт оборудования системы автоматизации ИТП (регуляторы температуры, давления и т.п.) | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6 | Восстановление нумерации оборудования | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7 | Поверка, либо замена средств измерений (манометры, термометры), подлежащих государственному контролю и надзору | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8 | Промывка, прочистка фильтров и грязевиков | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.9 | Установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | зда ний |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.10 | Испытания на плотность и прочность оборудования ИТП | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Заготовка песка | тн |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Промывка систем отопления | зда ний |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Акты готовности | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Паспорта готовности | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Запас труб | тн |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Запас запорной арматуры | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Вентиля | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Насосы | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Стекло | м2 |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами				                                                   И.В. Орлова

Приложение № 6

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от 20.05.2021 № 949

Состав рабочей группы

по организации подготовки объектов городского хозяйства

города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2021 - 2022 годов

| Кулеша В.И. | - заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Цыба С.Я. | - заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию, заместитель руководителя рабочей группы |
| Маркулес А.М. | - директор МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства», заместитель руководителя рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Бондаренко М.В. | - государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию) |
| Василенко С.В. | - главный инженер ООО «Волгодонская ТЭЦ-I» (по согласованию) |
| Попова О.А. | - государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию) |
| Попов Ю.В. | - директор МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» |
| Радыгина Т.С. | - директор МУП «Водоканал» |
| Рогожникова С.А. | - начальник службы тепловой инспекции и сбыта ООО «Волгодонские тепловые сети» (по согласованию) |
| Романенко Е.И. | - главный инженер ООО «Волгодонская тепловая генерация» (по согласованию) |
| Самборский С.В. | - главный инженер ООО «Волгодонские тепловые сети» (по согласованию) |
| Шапошников А.Е. | - главный инженер, заместитель директора филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (по согласованию) |
| Ширинян Д.С. | - главный инженер филиала АО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные электрические сети (по согласованию) |
| Представители Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора | - по согласованию |

Управляющий делами							           И.В. Орлова