## Лист1
Информация по замене лифтового оборудования
№ п/п | Адрес объекта | Кол-во лифтов, шт. | УК | Дата начала работ | Дата окончания работ | Дата направления документов в Ростехнадзор | Дата осмотра лифтов экспертом Ростехнадзора | Примечание
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
1 | бул. Великой Победы, 20 | 2 | ТСЖ Донской | 15.07.2021 | 2021-09-07 |  |  | Работы выполнены, документы сданы в ТСЖ, ТСЖ документы в Ростехнадзор не направлены
2 | ул. Горького, 192 | 2 | Первая оконная ЖЭК | 2021-07-05 | 2021-09-07 | 2021-09-20 | 29.09.21 | Замечания по проекту (исполнено 12.11.2021)
3 | ул. К.Маркса, 30 | 4 | Жилстрой | 20.07.2021-28.07.2021 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 18.10.2021 | Замечания по проекту (исполнено 12.11.2021)
4 | ул. Курчатова, 19, п. 3 | 1 | ЖЭК-1 | 2021-07-05 | 2021-09-23 | 2021-09-08 | 15.09.2021 | Замечания по проекту (исполнено 12.11.2021)
5 | ул. Курчатова, 35, п.3, 4 | 2 | Жилстрой | 2021-07-15 | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 20.09.21; 29.09.21 | Замечания по проекту (исполнено 12.11.2021)
6 | ул. Курчатова, 43 | 1 | Жилстрой | 2021-07-06 | 2021-08-23 | 2021-09-10 | 20.09.21 | Замечания по проекту (исполнено 12.11.2021)
7 | ул. Курчатова, 47 | 9 | Жилстрой | 26.07.2021-п.1-6 23.08.2021-п. 7-9 | п.1-4 - 08.10.2021; п.5-9- 22.10.2021 | 2021-10-26
8 | ул. Курчатова, 55, п.1, 2, 6 | 3 | Жилстрой | 08.07.2021-п.1,2 22.07.2021-п.6 | п.1,2-30.08.2021; п.6-24.09.21 | 2021-10-01 | 18.10.2021 | Замечания по проекту (исполнено 12.11.2021)
9 | пер. Западный, 1 | 1 | ЖЭК-2 | 2021-07-10 | 2021-09-07 | 2021-09-20 | 29.09.2021 | Замечания по проекту (исполнено 12.11.2021)
10 | ул. Пионерская, 171 | 3 | Первая оконная ЖЭК | 2021-07-05 | 2021-08-23 | 2021-09-20 | 29.09.2021 | Замечания по проекту (исполнено 12.11.2021)
11 | ул. Курчатова, 37 | 3 | Жилстрой | 2021-07-29 | 2021-09-07 | 2021-09-21 | 29.09.2021 | Замечания по проекту (исполнено 12.11.2021)
12 | ул. Курчатова, 39 | 1 | Жилстрой | 2021-08-02 | 2021-09-07 | 2021-09-21 | 29.09.2021 | Замечания по проекту (исполнено 12.11.2021)
13 | просп. Мира, 39 | 1 | РИСОЖ-4 | 2021-08-05 | 2021-10-08 | 2021-10-26 | 2021-11-15
14 | просп. Мира, 57 | 1 | Жилстрой | 18.08.2021 | 2021-10-08 | 2021-11-08
15 | ул. Королева, 3 | 5 | Жилстрой | 2021-08-16 | 2021-11-04 |  |  | ПО готовятся документы для передачи в УО
16 | ул. Энтузиастов, 23 | 6 | Жилстрой | 02.08.2021-п.1,2,3; 20.08.2021-п.4,5,6 | 2021-09-24 | 2021-10-19 | 15.11.2021
17 | ул. Весенняя, 10 | 2 | ЖЭК-3 | 2021-09-01 | Работы завершаются
18 | ул. Ленинградская, 7 | 7 | Жилстрой | 2021-08-19 | 2021-10-08 | 2021-10-19 | 15.11.2021
19 | просп. Мира, 41 | 3 | РИСОЖ-4 | 10.08.2021-п.1,2; 24.08.2021-п.3 | 2021-10-08 | 2021-10-26 | 2021-11-15
20 | ул. Энтузиастов, 14/16 | 2 | Жилстрой | 31.08.2021 | 2021-10-21 | 2021-11-08
21 | ул. Черникова, 14 | 4 | Жилстрой | 31.08.2021 | 2021-10-21 | 2021-11-08
22 | ул. Весенняя, 8 | 2 | ЖЭК-3 | 06.09.2021 | 2021-11-12 |  |  | ПО готовятся документы для передачи в УО
23 | ул. Королева, 10 | 4 | Мой дом | 06.09.2021 | Работы ведутся
24 | ул. Ленина, 113 | 2 | Милана | 20.09.2021 - п.2 | Работы ведутся
25 | ул. Ленинградская, 15 | 2 | Жилстрой | 30.08.2021 | 2021-10-08 | 2021-10-19 | 15.11.2021
26 | просп. Строителей, 18 | 2 | ЖЭК-1 | 06.09.2021 | 2021-10-21 | 2021-11-15
27 | пер. Западный, 3 | 1 | ЖЭК-2 | 2021-08-10 | 2021-10-08 | 2021-11-15
28 | просп. Мира, 6/27 | 5 | УЮТ-1 | 08.11.2021 | Работы ведутся
29 | бул. Великой Победы, 18 | 3 | УЮТ-2 | 02.11.2021 | Работы ведутся
30 | бул. Великой Победы, 22 | 1 | УЮТ-2 | 13.10.2021 | 2021-11-12 |  |  | ПО готовятся документы для передачи в УО
31 | бул. Великой Победы, 24 | 3 | УЮТ-2 | 06.10.2021 | Работы ведутся
32 | бул. Великой Победы, 34 | 3 | УЮТ-2 | 11.10.2021 | Работы ведутся
33 | бул. Великой Победы, 36 | 1 | УЮТ-2 | 14.10.2021 | Работы ведутся
34 | ул. Гагарина, 50 | 3 | УЮТ-1 | 27.10.2021 | Работы ведутся
35 | ул. Гагарина, 54 | 3 | УЮТ-1 | 02.11.2021 - п. 1,2; 10.11.2021 - п.3 | Работы ведутся
36 | ул. Гагарина, 63 | 6 | УЮТ-1 | 28.09.2021 | Работы ведутся
37 | ул. Гагарина, 65 | 3 | УЮТ-1 | 01.10.2021 | 2021-11-12 |  |  | ПО готовятся документы для передачи в УО
38 | ул. Гагарина, 75 | 4 | УЮТ | 25.10.2021 | Работы ведутся
39 | ул. Гагарина, 77 | 3 | УЮТ | 19.10.2021 | Работы ведутся
40 | ул. Индустриальная, 9 | 5 | УЮТ | 25.10.2021 | Работы ведутся
41 | ул. Индустриальная, 11 | 2 | УЮТ | 11.10.2021 | Работы ведутся
42 | ул. Индустриальная, 13 | 2 | УЮТ | 18.10.2021 | Работы ведутся
43 | ул. Кошевого, 50 | 1 | УЮТ | 23.09.2021 | 2021-11-12 |  |  | ПО готовятся документы для передачи в УО
44 | ул. Кошевого, 52 | 1 | УЮТ | 24.09.2021 | 2021-11-12 |  |  | ПО готовятся документы для передачи в УО
45 | ул. Кошевого, 62 | 1 | УЮТ | 08.11.2021 | Работы ведутся
46 | просп. Мира, 55 | 1 | Жилстрой | 24.09.2021 | 2021-11-10 |  |  | ПО готовятся документы для передачи в УО
47 | ул. Черникова, 19 | 4 | УЮТ-2 | 29.09.2021 | 2021-11-04 |  |  | ПО готовятся документы для передачи в УО
| ул. Черникова, 20 | 2 | УЮТ-2 |  |  |  |  | ПО готовятся документы для передачи в УО
48 | ул. Черникова, 21 | 2 | УЮТ-2 | 17.09.2021 | 2021-11-10 |  |  | ПО готовятся документы для передачи в УО
49 | ул. Энтузиастов, 23а | 1 | УЮТ-2 | 24.09.2021 | 2021-11-04 |  |  | ПО готовятся документы для передачи в УО
50 | ул. Энтузиастов, 25 | 3 | УЮТ-2 | 03.11.2021 | Работы ведутся
51 | ул. Энтузиастов, 25а | 1 | УЮТ-2 | 27.09.2021 | 2021-10-21
| Всего | 138
Примечание: По состоянию на 15.11.2021: по 83 лифтам в 33 МКД работы завершены ( 40 лифтов в 15 МКД предъявлены Ростехнадзору, на 19 лифтов в 6 домах управляющими организациями вызван инспектор Ростехнадзора для приемки, на 21 лифт подрядной организацией готовятся документы для сдачи в УО, по 3 лифтам в 2 домах УО не вызван инспектор), лифты не работают; по 55 лифтам в 18 МКД работы ведутся. Предъявленные Ростехнадзору лифты не могут быть запущены в эксплуатацию в связи с необходимости внесения изменений в проектную документацию. В НКО «Фонд капитального ремонта» и министерство ЖКХ РО направлены письма о необходимости в срочном порядке внесения изменений. На обследованные Ростехнадзором лифты 12.11.2021 НКО "Фонд капитального ремонта" изменения в проекты внесены, на остальные лифты проекты в процессе изменения.
Директор МКУ "ДСиГХ" |  |  |  |  | А.М.Маркулес
А.П.Мещерякова