ОТЧЕТ

об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: «Город Волгодонск».

2. Наименование проекта инициативного бюджетирования:

«Цифровая школа по внедрению системы автоматического контроля доступа и безопасного пребывания в здании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школе №21 г.Волгодонска по адресу: г.Волгодонск, просп.Мира, д.16 (установка системы контроля доступа и электронной столовой, ремонт кровли)».

3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования:

с 10 марта 2021г. по 18 октября 2021г.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен Подрядчиком ООО «Кровля-сервис» нарушены сроки выполнения работ по ремонту кровли (согласно контракта №ЭА.2021.043 от 12.07.201г. срок выполнения работ по 25.08.2021г., фактически работы выполнены 18.10.2021г.). Претензионная работа проведена, неустойка выплачена подрядчиком.

4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования \* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу\*\*  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по ремонту кровли | 934 152,00 | ООО «Кровля Сервис» |
|  | Выполнение работ по установке системы контроля доступа и электронной столовой | 900 792,66 | ООО «Аврора Системы безопасности» |
|  | Подготовка проектной документации | Трудовое участие | Граждане в количестве 302 человека, в том числе сотрудники МБОУ СШ №21 г.Волгодонска |
|  | Размещение информации в СМИ, на сайте учреждения |
|  | Проведение обучения сотрудников по использованию системы |
|  | Разгрузка материалов |
|  | Вывоз мусора |
|  | Оказание консультационно-методической, инфраструктурной, кадровой поддержки проекта |
|  | Оказание информационной и методической поддержки проекта | Нефинансовое участие | Индивидуальный предприниматель Голубева Татьяна Петровна |
|  | Помощь в разгрузке оборудования, вывоз мусора | Нефинансовое участие | Индивидуальный предприниматель Мехедько Максим Геннадьевич |
|  | Итого | 1 834 944,66 |  |

\*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством нефинансовой формы участия либо трудового участия, указывается отметка: «нефинансовое участие» либо «трудовое участие».

\*\*В случае участия физических лиц в реализации проекта инициативного бюджетирования посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Планируемыйобъем средств | Фактический объем средств |
| --- | --- | --- |
| Сумма,(тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма,(тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе: | 2 449,4 | 100 | 1 834,9 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1 796,6 | 73,34 | 1 378,0 | 75,10 |
| объем собственных средств местного бюджета  | 517,5 | 21,13 | 362,2 | 19,74 |
| объем инициативных платежей физических лиц  | 10,0 | 0,41 | 7,0 | 0,38 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 125,3 | 5,12 | 87,7 | 4,78 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования | Снижение цены в результате изменения сметных нормативов и проведения электронных аукционов |

5. Фотоматериалы\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Фотография объектадо реализациипроекта инициативного бюджетирования | Фотография объектапосле реализациипроекта инициативного бюджетирования |
| 1. | Y:\ПОЧТА ИСХОДЯЩАЯ\Отдел Закупки\Оснащение\Инициативное бюджетирование\2021 СШ 21\отчеты\о ходе реализации\25.11\фото\1до.jpg | Y:\ПОЧТА ИСХОДЯЩАЯ\Отдел Закупки\Оснащение\Инициативное бюджетирование\2021 СШ 21\отчеты\о ходе реализации\25.11\фото\1после.jpg |
| 2. | Y:\ПОЧТА ИСХОДЯЩАЯ\Отдел Закупки\Оснащение\Инициативное бюджетирование\2021 СШ 21\отчеты\о ходе реализации\25.11\фото\2до.jpg | Y:\ПОЧТА ИСХОДЯЩАЯ\Отдел Закупки\Оснащение\Инициативное бюджетирование\2021 СШ 21\отчеты\о ходе реализации\25.11\фото\2после.jpg |
| 3. | Y:\ПОЧТА ИСХОДЯЩАЯ\Отдел Закупки\Оснащение\Инициативное бюджетирование\2021 СШ 21\отчеты\о ходе реализации\25.11\фото\3до.jpg | Y:\ПОЧТА ИСХОДЯЩАЯ\Отдел Закупки\Оснащение\Инициативное бюджетирование\2021 СШ 21\отчеты\о ходе реализации\25.11\фото\3после.jpg |

\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации проекта инициативного бюджетирования, снятые с одного и того же ракурса.

Начальник Управления образования г. Волгодонска Т.А. Самсонюк

Звягинцева Галина Юрьевна

8(8639)26-61-07