Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2022 № 608

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике
и взаимодействию с правоохранительными органами.

Глава Администрации

города Волгодонска                                                                           С.М. Макаров

Постановление вносит отдел взаимодействия

с правоохранительными органами и профилактики

коррупционных и иных правонарушений

Администрации города Волгодонска

Приложение

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 09.03.2022 № 608

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений

в городе Волгодонске» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для сохранения и развития казачества
на территории города Волгодонска, повышения качества и результативности реализуемых мер по профилактике правонарушений, обеспечения правопорядка и общественной безопасности граждан в городе Волгодонске
в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений
в городе Волгодонске», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 17.09.2019 № 2328 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы
в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 35 памятных и тематических мероприятий в целях формирования военно-патриотического и гражданского воспитания граждан на основе культуры и традиций донского казачества;

члены казачьей дружины города Волгодонска приняли участие
в 112 оперативно-профилактических операциях и 354 патрулированиях совместно с сотрудниками полиции, 83 мероприятиях по основным направлениям деятельности;

проведено 108 заседаний Советов профилактики правонарушений
в микрорайонах города Волгодонска, 172 спецоперации в рамках межведомственной операции «Подросток», 288 рейдов, по результатам которых составлено 150 административных протоколов в отношении законных представителей несовершеннолетних;

17 человек приняли участие в конкурсе на звание «Лучший дружинник города Волгодонска»;

реализован комплекс мер, направленный на антинаркотическую пропаганду среди населения: проведено 303 тематических мероприятия; размещено 9 материалов профилактической направленности в печатных средствах массовой информации; изготовлено 2 баннера антинаркотической направленности, которые размещены на рекламных щитах города, и 3 вида информационно-просветительских материалов по профилактике наркомании;

выявлено 5 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади 700 м2, уничтожено 1 066 кг дикорастущей конопли;

реализован комплекс мер, направленный на профилактику проявлений терроризма и экстремизма среди населения: проведено 490 тематических мероприятий, 163 учебные тренировки в муниципальных учреждениях социальной сферы, обследование антитеррористической защищенности
20 объектов, изготовлено 4 вида информационно-просветительских материалов антитеррористической направленности;

организовано проведение антикоррупционной экспертизы 484 проектов нормативных правовых актов, выявлено и исключено 10 коррупциогенных факторов;

размещено 6 материалов антикоррупционной направленности
в печатных средствах массовой информации;

изготовлено 2 вида информационно-просветительских материалов
по противодействию коррупции и 2 баннера антикоррупционной направленности, которые размещены на рекламных щитах города.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 1) предусмотрена реализация
2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Формирование военно-патриотического
и гражданского воспитания граждан на основе культуры и традиций донского казачества в городе Волгодонске» выполнено в полном объеме.

С целью повышения интереса молодежи к изучению истории донского казачества и нравственного воспитания граждан города Волгодонска
на основе культуры и традиций Донского казачества проведено 35 памятных и тематических мероприятий, в том числе:

- экскурсии 20 активистов Волгодонского отделения казачьей
детско-молодежной организации «Донцы» в войсковую часть № 3504;

- соревнования в рамках военно-полевых сборов Волгодонского городского казачьего общества, участниками которых стали 25 казаков;

- конкурс казачьей дружины «Лучший казак», участие в котором приняли 20 членов казачьей дружины города;

- конкурс творческих работ «Казачий Дон», познавательная
игра-викторина «Мы – казачата!», фестиваль казачьей песни «Поет казачий Дон!» и конкурс красоты «Донская казачка 2021», в которых пряли участие 699 учащихся и воспитанников образовательных учреждений города.

Основное мероприятие 1.2 «Организация работы казачьей дружины города Волгодонска» выполнено в полном объеме.

На основании договора об оказании содействия в осуществлении установленных задач и функций, заключенного Администрацией города Волгодонска с Войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское», члены казачьей дружины города Волгодонска приняли участие
в 83 мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения
и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций, охране окружающей среды, охране объектов культурного наследия, обеспечению первичных мер пожарной безопасности. В ходе 466 совместных
с правоохранительными органами мероприятий раскрыто 24 преступления, привлечено к административной ответственности 1 734 правонарушителя, проведено 737 профилактических бесед.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 2.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 2) предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Профилактика правонарушений в городе Волгодонске» выполнено не в полном объеме в связи с не достижением показателя 2 «Количество преступлений в городе Волгодонске
на 10 тыс. населения» муниципальной программы.

Советами профилактики правонарушений в микрорайонах города Волгодонска проведено 108 заседаний, рассмотрено 324 вопроса, проведено 194 рейда с целью выявления нарушений и 608 профилактических бесед.

В отчетный период проведен 431 рейд по проверке
торгово-развлекательных учреждений на предмет продажи спиртных напитков несовершеннолетним, выявлено 37 фактов. Выявлено 42 семьи, находящейся в социально опасном положении, снято с учета по исправлению и в связи с переездом 40 таких семей.

В рамках межведомственной операции «Подросток» проведено
172 спецоперации, оказана помощь 169 несовершеннолетним, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, трудоустроен 131 несовершеннолетний, охвачены организованным отдыхом 316 несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении.

Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение конкурса «Лучший дружинник города Волгодонска» выполнено в полном объеме.

28.10.2021 проведен конкурс на звание «Лучший дружинник города Волгодонска» с участием 17 дружинников. Победители награждены дипломами и денежными премиями.

Основное мероприятие 2.3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Волгодонске» выполнено в полном объеме.

В целях пропаганды антинаркотической культуры среди населения:

- проведено 113 мероприятий, направленных на сохранение и развитие семейных ценностей, 56 профилактических мероприятий, 251 мероприятие по пропаганде здорового образа жизни и 20 мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом;

- по материалам, подготовленным членами межведомственной антинаркотической лекторской группы, проведены информационные мероприятия с 6 373 учащимися и студентами;

- сотрудниками полиции проведено 296 выступлений по профилактике наркомании и пьянства среди несовершеннолетних.

В образовательных учреждениях реализованы программы профилактической направленности, которыми охвачены 87,5 % учащихся
и студентов.

Организован мониторинг внешнего вида зданий и сооружений
на предмет размещения надписей, указывающих на возможность приобретения наркотических средств, в ходе которого выявлено и удалено 203 надписи.

Основное мероприятие 2.4 «Профилактика террористических
и экстремистских проявлений в городе Волгодонске» выполнено в полном объеме.

В целях антитеррористической и антиэкстремистской пропаганды среди населения города Волгодонска проведено:

- 2 семинара, 6 круглых столов, 5 профилактических бесед
с руководителями диаспор и землячеств;

- 479 профилактических мероприятий, 48 выступлений сотрудников полиции в учебных заведениях города о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций;

- комплекс тематических мероприятий ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом и годовщине теракта в городе Волгодонске;

- обследование 14 объектов жизнеобеспечения, 6 потенциально опасных объектов, 11 критически важных объектов муниципального уровня,
4 мест массового пребывания людей.

Основное мероприятие 2.5 «Профилактика коррупционных проявлений в городе Волгодонске» выполнено в полном объеме.

В рамках профилактики коррупционных проявлений в Администрации города Волгодонска и органах города Волгодонска проведено 2 семинара. Ежеквартально в органах Администрации города Волгодонска на планерных совещаниях рассматривались вопросы по профилактике коррупционных правонарушений.

С целью повышения уровня нетерпимости к коррупционному поведению учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений приняли участие в Международном молодежном конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции!», областном конкурсе сочинений «Почему я хочу работать в органах прокуратуры», заседании круглого стола «Молодежь против коррупции».

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 5.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету
о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние следующий фактор:

введение ограничений на проведение массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 на территории города Волгодонска.

Ответственным исполнителем муниципальной программы изменены формы проведения мероприятий.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 6 788,8 тыс. рублей, в том числе
по источникам финансирования:

областной бюджет – 6 140,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 647,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило
6 710,0 тыс. рублей, или 98,8 %, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 6 062,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 647,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств
всех уровней бюджета составил 78,8 тыс. рублей, из них:

78,1 тыс. рублей – экономия по фонду заработной платы дружинникам казачьей дружины города Волгодонска;

0,7 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур на заключение муниципальных контрактов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год представлены в приложении № 2
к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 9 показателям из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель 2 «Количество преступлений в городе Волгодонске
на 10 тыс. населения» – плановое значение – 147 преступлений в городе Волгодонске на 10 тыс. населения, фактическое значение – 164 преступления в городе Волгодонске на 10 тыс. населения. Плановое значение показателя
не достигнуто в связи с ростом нарушений правил дорожного движения лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию, и большим количеством совершенных преступлений, квалифицируемых
как мошенничество, значительную часть которых составляют преступления
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Показатель 2.1 «Доля несовершеннолетних граждан, совершивших преступления, в общем количестве лиц, совершивших преступления
на территории города Волгодонска» – плановое значение – 6,33 %, фактическое значение – 6,0 %. Плановое значение показателя превышает
в связи с реализацией в учреждениях образования единой программы «Правовое просвещение и воспитание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Волгодонска» и программы «Школа правовых знаний».

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету
о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,90;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,06;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы 0,91 (10/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых
за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (6/6),
что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых
за счет средств областного бюджета и местного бюджета, составляет
1,0 (6/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов
за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,99 (6 710,0/6 788,8).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета
на реализацию муниципальной программы: 1,0/0,99=1,01, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 0,91х0,5+1,0х0,3+1,01х0,2=0,96, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году по результатам заключения муниципальных контрактов составила 0,7 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска                                                 И.В. Орлова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска (далее – ОВПО) | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Формирование военно-патриотического и гражданского воспитания граждан на основе культуры и традиций донского казачества в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение патриотического, физического, духовного и нравственного воспитания граждан города Волгодонска | Повышен уровень знаний граждан города, особенно молодежи, об истории Донского казачества и интерес к изучению истории донского казачества |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Организация и проведение памятного мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий Донского казачества | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | 31.01.2021 | 24.01.2021 | 24.01.2021 | Повышение уровня знаний граждан города Волгодонска об истории Донского казачества | В Свято-Троицком храме совершена панихида с участием 20 представителей казачества |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Экскурсионные поездки активистов Волгодонского отделения казачьей детско-молодежной организации «Донцы» в войсковую часть № 3504 | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | 31.03.2021 | 20.02.2021 | 25.03.2021 | Повышение уровня военно-патриотического и гражданского воспитания граждан города Волгодонска | Организовано 2 экскурсионные поездки 20 активистов |  |
|  | Мероприятие 1.1.3 Организация и проведение конкурса творческих работ «Казачий Дон» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | 31.05.2021 | 01.04.2021 | 28.05.2021 | Повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан города Волгодонска на основе истории, культуры и традиций Донского казачества | Поступило 114 работ из 20 образовательных учреждений. Победители и участники конкурса награждены дипломами и ценными подарками |  |
|  | Мероприятие 1.1.4 Организация и проведение военно-полевых сборов казаков Волгодонского городского казачьего общества Окружного казачьего общества Восточный округ Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | 30.09.2021 | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Повышение патриотического, физического, духовного и нравственного воспитания граждан города Волгодонска | В рамках военно-полевых сборов среди 25 казаков проведены соревнования. Победители соревнований награждены ценными подарками |  |
|  | Мероприятие 1.1.5 Организация и проведение городской Викторины по истории казачества | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | 31.10.2021 | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Повышение интереса молодежи города Волгодонска к изучению истории России и донского казачества | В мероприятии приняли участие команды 20 образовательных учреждений (120 человек). Победители награждены ценными подарками |  |
|  | Мероприятие 1.1.6 Организация и проведение игры-викторины «Мы – казачата!» в дошкольных образовательных учреждениях города Волгодонска | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | 31.08.2021 | 26.07.2021 | 23.08.2021 | Приобщение воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Волгодонска к культуре и традициям Донского казачества | Мероприятие проведено в 20 учреждениях с охватом 400 человек. Участникам вручена сувенирная продукция |  |
|  | Мероприятие 1.1.7 Организация и проведение фестиваля казачьей песни «Поет казачий Дон!» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | 31.10.2021 | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Повышение патриотического, нравственного воспитания граждан города Волгодонска на основе культуры и традиций Донского казачества | Участие приняли воспитанники и учащиеся 26 образовательных учреждений. Победители фестиваля награждены ценными подарками |  |
|  | Мероприятие 1.1.8 Организация и проведение конкурса красоты «Донская казачка 2021» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | 30.11.2021 | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Повышение патриотического, нравственного воспитания граждан города Волгодонска на основе культуры и традиций Донского казачества | Участие приняли учащиеся 9 образовательных учреждений. Победители конкурса награждены ценными подарками |  |
|  | Мероприятия 1.1.9 Организация и проведение конкурса «Лучший казак» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | 31.05.2021 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | Повышение уровня военно-патриотического и гражданского воспитания граждан города Волгодонска | В конкурсе приняли участие 20 членов казачьей дружины. Победители и участники конкурса награждены ценными подарками |  |
|  | Мероприятие 1.1.10 Проведение встреч, бесед представителями Волгодонского казачьего общества Восточного казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» с воспитанниками дошкольных и учащимися общеобразовательных учреждений г. Волгодонска | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение уровня знаний учащихся о казачьей культуре, традициях и обычаях, истории казачества | Представители общества приняли участие в 15 тематических мероприятиях |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 1.1: Проведение памятных мероприятий, экскурсионных поездок, конкурсов, викторин, тематических мероприятий, сборов, фестивалей, направленных на формирование военно-патриотического и гражданского воспитания граждан на основе культуры и традиций донского казачества, в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | 31.12.2021 | Х | 30.12.2021 | 35 мероприятий | Проведено 35 памятных мероприятий, экскурсионных поездок, конкурсов, викторин, тематических мероприятий, сборов, фестивалей |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Организация работы казачьей дружины города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Оказание содействия органам полиции членами казачьей дружины города Волгодонска в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов, направленных на предупреждение правонарушений | В соответствии с договором об оказании содействия в осуществлении установленных задач и функций, заключенного Администрацией города Волгодонска с Войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» казачьими дружинниками осуществлена охрана общественного порядка совместно с ротой патрульно-постовой службы полиции по маршрутам патрулирования |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 Участие казачьей дружины города Волгодонска в мероприятиях: - по обеспечению правопорядка на территории города (патрулирование и выставление постов в общественных местах, содействие уполномоченным лицам государственных органов в предупреждении и выявлении правонарушений и лиц, их совершивших, содействие в профилактической работе с лицами, склонными к совершению правонарушений); - по профилактике терроризма и экстремизма; - по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - по защите населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - по охране окружающей среды, - по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; - по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО, А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального управления МВД «Волгодонское», Волгодонской линейный отдел полиции | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Совершенствование системы оказания содействия органам полиции в обеспечении охраны общественного порядка и органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций членами казачьей дружины города Волгодонска | Члены казачьей дружины приняли участие в 112 оперативно-профилактических мероприятиях, 354 патрулированиях. При их участии раскрыто 24 преступления, к административной ответственности привлечено 1 734 правонарушителя. Проведено: - 737 профилактических бесед; - 35 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма при проведении массовых мероприятий; - 8 мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - 12 мероприятий по защите населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - 6 мероприятий по охране окружающей среды; - 10 мероприятий по охране объектов культурного наследия; - 12 мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 1.2: Количество мероприятий, проведенных с участием казачьей дружины города Волгодонска по основным направлениям ее деятельности | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | 83 мероприятия | С участием казачьей дружины города Волгодонска проведено 83 мероприятия по основным направлениям ее деятельности |  |
|  | Подпрограмма 2 Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Профилактика правонарушений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в городе Волгодонске. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества | Результатом проведения профилактической работы является отсутствие в городе Волгодонске массовых беспорядков, конфликтных ситуаций |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Организация и проведение отчетов (сходов) и личных приемов участковыми уполномоченными полиции перед населением административных участков | Н.П. Полякова, начальник отделения по охране общественного порядка Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение профилактической работы по месту жительства граждан. Увеличение объема информации, в том числе в СМИ, о деятельности правоохранительных органов и повышение степени доверия к ним | В связи со сложившейся в городе санитарно-эпидемиологической обстановкой отчеты (сходы) и личные приемы граждан не проводились. На постоянной основе размещались в СМИ материалы о работе участковых уполномоченных полиции на административных участках |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 Проверка состояния работы Советов профилактики правонарушений в микрорайонах города Волгодонска | А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 30.06.2021 31.12.2021 | 29.06.2021 28.12.2021 | 29.06.2021 28.12.2021 | Улучшение профилактической работы по месту жительства граждан | Мониторинг показал, что Советами профилактики проведено 108 заседаний, на которых рассмотрено 324 вопроса, а также 194 профилактических рейда и 608 профилактических бесед |  |
|  | Мероприятие 2.1.3 Проведение проверок мест досуга молодежи, дискотек, ночных клубов | А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», О.В. Алифиренко, главный специалист сектора обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Волгодонска (далее – главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП), А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение межведомственного взаимодействия по обеспечению безопасности молодежи в местах досуга. Просвещение населения и формирование общественного мнения по вопросам личной и общественной безопасности | Сотрудниками полиции проведен 431 рейд. Привлечено 151 родитель за нарушения несовершеннолетними требований областного закона, выявлено 37 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним. Сотрудниками КДНиЗП проведено 13 рейдов по проверке торгово-развлекательных учреждений. Выявлено 3 факта реализации алкогольной продукции несовершеннолетним |  |
|  | Мероприятие 2.1.4 Проведение мероприятий по профилактике рецидивной преступности, ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Улучшение профилактической работы с лицами, ранее судимыми, постпенитенциарной ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | Ежемесячно участковыми уполномоченными полиции проводятся тематические беседы с лицами, состоящими на профилактическом учете, один раз в квартал указанные лица проверяются по месту жительства |  |
|  | Мероприятие 2.1.5 Проведение обучающих семинаров (совещаний) для специалистов органов и учреждений системы профилактики по вопросам межведомственного взаимодействия в ходе реализации мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | 31.12.2021 | 03.03.2021 | 30.11.2021 | Повышение эффективности функционирования и координации деятельности субъектов муниципальной системы профилактики правонарушений и асоциальных явлений среди несовершеннолетних | Проведено 3 межведомственных совещания, круглый стол и семинар |  |
|  | Мероприятие 2.1.6 Проведение совещаний, конференций, семинаров и круглых столов по актуальным вопросам профилактики повторной преступности среди несовершеннолетних | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | 31.12.2021 | 20.05.2021 | 26.11.2021 | Создание условий для исправления лиц, систематически совершающих правонарушения, преступления. Недопущение отрицательного влияния несовершеннолетних преступников на других подростков | Проведено расширенное заседание КДНиЗП и межведомственное совещание |  |
|  | Мероприятие 2.1.7 Мониторинг жизнеустройства и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из СУВУЗТ, осужденных условно | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Обеспечение социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы и вернувшихся из СУВУЗТ | В результате мониторинга организована материальная помощь подростку, обмен информацией, взаимодействие с образовательными учреждениями и ФГБПОУ «Майкопское СУВУ» |  |
|  | Мероприятие 2.1.8 Организация и проведение межведомственных рейдов по выявлению нарушений Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение эффективности функционирования и координации деятельности субъектов системы профилактики правонарушений и асоциальных явлений среди несовершеннолетних | Проведено 288 рейдов. Составлено 150 административных протокола в отношении законных представителей несовершеннолетних |  |
|  | Мероприятие 2.1.9 Мониторинг выявления социального неблагополучия (в том числе нарушений безопасных условий проживания) семей с детьми | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП, В.В. Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства Управления образования г. Волгодонска, Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска» | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Профилактика детского и семейного неблагополучия, снижение числа семей и детей, находящихся в социально опасном положении | В банке данных семей, находящихся в социально опасном положении, состоит 38 семей, в которых проживает 68 детей. Поставили на учет 42 семьи, сняли – 40 семей. Обследовано 159 семей с детьми. В 28 семьях выявлены факты социального неблагополучия. На социальном обслуживании в ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска» состоит 191 семья |  |
|  | Мероприятие 2.1.10 Проведение мероприятий по комплексному сопровождению осужденных несовершеннолетних, а также семей, в которых родитель осужден с отсрочкой исполнения наказания по приговору суда до достижения детьми 14-летнего возраста, направленных на ресоциализацию осужденных | Д.А. Верехин, начальник филиала по г. Волгодонску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области, О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по ресоциализации осужденных несовершеннолетних, а также семей, в которых родитель осужден с отсрочкой исполнения наказания по приговору суда до достижения детьми 14-летнего возраста | На учёте состоит 5 несовершеннолетних, 2 семьи. Проведено 26 профилактических мероприятий, 17 мероприятий по посещению осужденных несовершеннолетних по месту жительства |  |
|  | Мероприятие 2.1.11 Осуществление комплекса мер по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность | Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Предупреждение групповой преступности среди несовершеннолетних, привлечение к ответственности лиц, вовлекающих подростков в преступную деятельность | Проведено 7 оперативно-профилактических мероприятий. Организовано комплексное сопровождение несовершеннолетних, обмен информацией |  |
|  | Мероприятие 2.1.12 Организация и проведение на территории муниципального образования «Город Волгодонск» межведомственной операции «Подросток» | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | 30.09.2021 | 15.05.2021 | 30.09.2021 | Предупреждение и пресечение групповой преступности среди несовершеннолетних и привлечение к ответственности лиц, вовлекающих подростков в преступную деятельность | Проведено 172 спецоперации. Проверено 227 лиц, состоящих на профилактических учетах. Оказана помощь 169 несовершеннолетнем. Трудоустроен 131 несовершеннолетний. Охвачено организованным отдыхом 316 несовершеннолетних |  |
|  | Мероприятие 2.1.13 Организация мероприятий по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в учреждениях и органах системы профилактики, в мероприятия культурного досуга здоровьесберегающего характера, систему дополнительного образования, трудовую занятость, а также организация их летнего отдыха | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска, А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска, О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП, И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, В.В. Тютюнников, председатель Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Формирование законопослушного поведения, снижение количества правонарушений и преступлений, в том числе повторных, антиобщественных действий | Состоит на профилактических учетах 111 несовершеннолетних. С целью организации их досуга, занятости и отдыха: - 25 несовершеннолетних вовлечены в трудовую занятость; - 65 несовершеннолетних привлечены к занятиям спортом; - 100 % подростков посещают занятия внеурочной деятельности в рамках ФГОС; - несовершеннолетние приняли участие в 102 мероприятиях |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 2.1: Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и правонарушений на заседаниях городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 30.06.2021 30.12.2021 | Х | 29.04.2021 30.11.2021 | 2 заседания городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | Проведено 2 заседания городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, на которых рассмотрено 6 вопросов |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение конкурса «Лучший дружинник города Волгодонска» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 30.11.2021 | 26.10.2021 | 28.10.2021 | Распространение положительного опыта деятельности дружинников города Волгодонска. Выявление и поощрение лучших дружинников города Волгодонска. Обеспечение дополнительной мотивации качественной и активной работы дружинников города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 26.10.2021 № 2192 «О проведении конкурса на звание «Лучший дружинник города Волгодонска» в 2021 году» конкурс проведен 28.10.2021. В конкурсе приняли участие 17 дружинников |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2: Награждение победителей конкурса на звание «Лучший дружинник города Волгодонска» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 30.11.2021 | Х | 29.11.2021 | Активизация и распространение положительного опыта деятельности дружинников в городе Волгодонске | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 19.11.2021 № 2359 победители конкурса награждены дипломами и денежными премиями |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий города Волгодонска ОВПО (далее – ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО) | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Формирование антинаркотической культуры у населения города Волгодонска | В результате проведения комплексной профилактической работы наблюдается тенденция снижение количества молодых людей, имевших пробы наркотиков, и увеличения количества молодых людей, которые отрицательно относятся к наркоманам |  |
|  | Мероприятие 2.3.1 Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Волгодонска и работы по организации профилактики наркомании в городе Волгодонске | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | 28.02.2021 | 11.01.2021 | 26.02.2021 | Формирование эффективной политики на территории города Волгодонска в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Мониторинг наркоситуации проведен, его итоги рассмотрены на заседании антинаркотической комиссии города Волгодонска 18.03.2021 (протокол № 1) |  |
|  | Мероприятие 2.3.2 Проведение совещаний, семинаров, конференций, круглых столов и др. по вопросам формирования антинаркотической культуры личности, профилактики злоупотребления психоактивных веществ | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска, А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска, И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Совершенствование системы профилактики наркомании среди различных целевых аудиторий с целью формирования у населения города мотивации к ведению здорового образа жизни и антинаркотической культуры | Проведено 2 заседания рабочей группы антинаркотической комиссии города Волгодонска, 46 тематических совещаний, 4 семинара, 4 круглых стола, 3 тематических занятия «Школы молодого специалиста», конкурс среди муниципальных учреждений образования на лучший проект организации профилактической работы в молодежной среде, тематические родительские собрания |  |
|  | Мероприятие 2.3.3 Изучение состояния антинаркотической работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | 31.03.2021 | 01.03.2021 | 31.03.2021 | Оказание помощи специалистам в муниципальных общеобразовательных учреждениях по совершенствованию системы профилактики наркомании, выявлению несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков | Изучена работа по профилактике несчастных случаев и гибели несовершеннолетних от внешних причин в 6 муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |
|  | Мероприятие 2.3.4 Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие семейных ценностей, развитие социальной активности молодежи | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска, А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска, И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска» | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Проведено 101 мероприятие; 2 онлайн-акции; 10 онлайн-мероприятий; 20 мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом; 100 мероприятий, направленных на развитие социальной активности молодежи и волонтерского движения |  |
|  | Мероприятие 2.3.5 Информирование несовершеннолетних и их родителей о негативных последствиях немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ, лекарственных препаратов без назначения врача, никотиносодержащей продукции, ответственности за употребление и распространение наркотических средств | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО, О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП, Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Формирование у граждан города Волгодонска установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни, на восстановление системы ценностей, направленных на неприятие асоциального поведения | Проведено: - информационные мероприятия с 6 373 учащимися и студентами по материалам, подготовленным членами межведомственной антинаркотической лекторской группы; - 296 тематических выступлений сотрудниками полиции; - 27 лекций сотрудниками наркологического диспансера; - 648 индивидуальных бесед сотрудниками КДНиЗП |  |
|  | Мероприятие 2.3.6 Формирования у учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений социальных навыков посредством реализации образовательных программ профилактической направленности | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Формирование антинаркотической культуры у учащихся, выявление лиц, вовлеченных в потребление психоактивных веществ; получение подростками новых для них навыков общения и поведения | В учреждениях реализуются программы профилактической направленности, единая программа «Правовое просвещение и воспитание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Волгодонска» и программа «Школа правовых знаний» |  |
|  | Мероприятие 2.3.7 Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска, А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска, В.В. Тютюнников, председатель Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска, И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска» | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Сокращение спроса на наркотики путем формирования антинаркотического мировоззрения у населения города Волгодонска и потребности в ведении здорового образа жизни | Проведено 251 мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании; 62 городские спортивные мероприятия; 200 спортивных мероприятий по месту жительства. Организовано 84 группы здоровья |  |
|  | Мероприятие 2.3.8 Изготовление и размещение в периодическом печатном издании информационно-аналитических материалов антинаркотической направленности | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | 31.12.2021 | 03.02.2021 | 16.10.2021 | Пропаганда антинаркотического мировоззрения среди населения города Волгодонска, формирование негативного отношения к потреблению наркотиков и других психоактивных веществ | Опубликовано 6 статей антинаркотической направленности в газете «Волгодонск Вечерний», 3 статьи в газете «Волгодонская Правда» |  |
|  | Мероприятие 2.3.9 Проведение индивидуальной профилактической работы с различными социальными группами, имеющими высокие риски вовлечения в наркопотребление | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска, О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП, Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер», Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска», В.В. Тютюнников, председатель Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Формирование у населения города Волгодонска системы ценностей, направленных на неприятие асоциального поведения. Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления | С 388 подростками психологами образовательных учреждений проведена психокоррекционная работа. Сотрудниками наркологического диспансера проведено 885 консультаций, охвачено 129 созависимых лиц, организовано 9 встреч представителей РПЦ с наркозависимыми лицами. 65 подростков вовлечены в физкультурно-спортивную деятельность. Проведено 26 профилактических мероприятий, 75 психопрофилактических занятий и 4 заседания родительского клуба |  |
|  | Мероприятие 2.3.10 Проведение мероприятий: - по реализации проекта «Почта доверия»; - по обследованию многоквартирных домов на предмет размещения незаконной рекламы, надписей, указывающих на возможность приобретения наркотических средств, психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ, и удаление вышеуказанных надписей; - по ликвидации наркопритонов в жилом секторе; - по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли | А.М. Маркулес, директор МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ») | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления в городе Волгодонске, уничтожение сырьевой базы для производства наркотиков растительного происхождения | Определены 15 номеров «Телефонов доверия», установлено 72 ящика «Почты доверия». Сообщений не поступало. Организован мониторинг внешнего вида зданий и сооружений на предмет размещения незаконной рекламы, надписей, указывающих на возможность приобретения наркотических средств, в ходе которого выявлено и удалено 203 надписи. Выявлено 5 очагов произрастания дикорастущей конопли, уничтожено 1 066 кг дикорастущей конопли |  |
|  | Мероприятие 2.3.11 Проведение мероприятий: - по противодействию незаконному обороту наркотиков; - по ликвидации наркопритонов в жилом секторе; - по предупреждению распространения наркотических средств и психотропных веществ в местах досуга молодежи; - по пресечению нарушений при реализации аптечными организациями кодеиносодержащих лекарственных препаратов; - по пресечению незаконного культивирования наркосодержащих растений; - по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли | Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления в городе Волгодонске, уничтожение сырьевой базы для производства наркотиков растительного происхождения | Зарегистрировано 200 наркопреступлений. К уголовной ответственности за наркопреступления привлечено 92 человека. Изъято 13 659 грамм наркотических средств и психотропных веществ. Выявлено 93 административных правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Проведено 237 рейдов в местах досуга молодежи, 38 мероприятий в аптеках города, направленные на выявление фактов безрецептурной реализации медицинских психотропных препаратов, выявлено 8 нарушений |  |
|  | Мероприятие 2.3.12 Лечение и медико-социальная реабилитация наркозависимых больных, проведение мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков | Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков в городе Волгодонске | Получили консультации 1 361 человек (из них 221 несовершеннолетний), лечение 9 человек. Поставлено на учет 15 человек, из них 3 несовершеннолетних |  |
|  | Мероприятие 2.3.13 Подготовка и изготовление информационно-просветительских и агитационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | 30.06.2021 | 12.05.2021 | 30.06.2021 | Пропаганда антинаркотического мировоззрения среди населения города Волгодонска, формирование негативного отношения к потреблению наркотиков и других психоактивных веществ | Изготовлено 3 000 карманных календарей, 3 000 буклетов, 2 000 еврофлаеров, 2 500 анкет |  |
|  | Мероприятие 2.3.14 Подготовка и изготовление баннеров антинаркотической направленности для размещения на рекламных щитах города | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | 30.06.2021 | 12.05.2021 | 30.06.2021 | Пропаганда антинаркотического мировоззрения среди населения города Волгодонска | Изготовлено и размещено на рекламных щитах города 2 баннера |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 2.3: Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и противодействия наркотизации общества на заседаниях антинаркотической комиссии города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Х | 18.03.2021 27.05.2021 23.09.2021 09.12.2021 | 4 заседания антинаркотической комиссии города Волгодонска | Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии города Волгодонска, на которых рассмотрено 11 вопросов |  |
|  | Основное мероприятие 2.4 Профилактика террористических и экстремистских проявлений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Антитеррористическая и антиэкстремистская пропаганда среди населения города Волгодонска | Об успешности проводимой профилактической работы свидетельствует отсутствие массовых экстремистских проявлений, неформальных молодежных объединений экстремистского характера, конфликтных ситуаций на национальной, религиозной и политической почве |  |
|  | Мероприятие 2.4.1 Проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории города Волгодонска | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | 28.02.2021 | 11.01.2021 | 26.02.2021 | Оценка создания условий безопасности от возможных террористических угроз и экстремистских проявлений в городе Волгодонске | Мониторинг проведен и рассмотрен на заседании антитеррористической комиссии города Волгодонска 18.02.2021 (протокол № 1) |  |
|  | Мероприятие 2.4.2 Организационно-управленческие мероприятия по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в городе Волгодонске | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска, А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска, И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма в городе Волгодонске | Проведено 45 тематических совещаний, 16 педагогических советов, общегородской всеобуч для родителей, 6 круглых столов, 2 семинара, 20 заседаний постоянно-действующих рабочих групп антитеррористической комиссии города Волгодонска, 5 профилактических бесед с руководителями диаспор и землячеств |  |
|  | Мероприятие 2.4.3 Проведение мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в части реализации в муниципальных образовательных учреждениях образовательных программ | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Формирование у несовершеннолетних толерантного сознания и законопослушного поведения | В рамках образовательных программ проведены тематические уроки, реализуются курсы «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы православной культуры», программы профилактической направленности |  |
|  | Мероприятие 2.4.4 Проведение культурно-просветительских, информационно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе толерантности, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска, А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска, И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП, Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Формирование у граждан города Волгодонска толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе | Проведено 414 профилактических мероприятий, 16 онлайн-мероприятий, 49 Дней большой профилактики, городской конкурс на лучшую организацию работы по формированию навыков толерантности, 48 выступлений в учебных заведениях города о способах противодействия вовлечению в радикальные религиозные группы, последствиях террористических и экстремистских акций |  |
|  | Мероприятие 2.4.5 Организация обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | О.Л. Растегаев, начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение уровня просвещения жителей города Волгодонска по вопросам действий в чрезвычайных ситуациях | Обучено способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 839 человек |  |
|  | Мероприятие 2.4.6 Проведение учебных тренировок в муниципальных образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска, С.Г. Заболотских, начальник Управления здравоохранения г. Волгодонска, А.А. Пашко, директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска, В.В. Тютюнников, председатель Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Снижение риска совершения террористических актов, масштабов негативных последствий террористических актов | Проведено 106 тренировок в муниципальных образовательных учреждениях, 24 тренировки в муниципальных учреждениях здравоохранения, 9 тренировок в учреждениях социальной защиты населения, 6 тренировок в муниципальных учреждениях культуры, 18 тренировок в муниципальных учреждениях спорта |  |
|  | Мероприятие 2.4.7 Реализации комплекса мер, направленных профилактику терроризма, усиление бдительности населения в жилищном фонде города Волгодонска | А.М. Маркулес, директор МКУ «ДСиГХ» | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Предупреждение террористических проявлений на территории города Волгодонска | Обеспечено закрытие дверей мусорокамер, подвальных, чердачных помещений на замки, освещение в ночное и вечернее время, осмотр придомовых территорий на предмет выявления бесхозных автомашин, размещены на досках объявлений жилых домов 11 301 памятка-обращение к гражданам |  |
| - | Мероприятие 2.4.8 Размещение на сайте Администрации города Волгодонска материалов антитеррористического характера, материалов по разъяснению правил поведения и действий населения при угрозе или возникновению чрезвычайной ситуации | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО, О.Л. Растегаев, начальника МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Совершенствование антитеррористической пропаганды среди населения города Волгодонска | Размещено 3 памятки по антитеррористической безопасности, материалы антитеррористического характера в разделе «Антитеррористическая комиссия» |  |
|  | Мероприятие 2.4.9 Изучения состояния антитеррористической защищенности и технической укрепленности мест массового пребывания людей, критически важных объектов муниципального уровня, потенциально опасных, объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО, О.Л. Растегаев, начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий террористических актов на объектах города Волгодонска | Проведено обследование 11 критически важных объектов муниципального уровня, 6 потенциально-опасных объектов, 14 объектов жизнеобеспечения, 4 мест массового пребывания людей |  |
|  | Мероприятие 2.4.10 Изготовление полиграфической продукции для проведения информационно-пропагандистской антитеррористической работы | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | 30.06.2021 | 12.05.2021 | 30.06.2021 | Совершенствование антитеррористической пропаганды среди населения города Волгодонска | Изготовлено 3 000 карманных календарей, 200 плакатов, 3 000 буклетов, 1 000 еврофлаеров |  |
|  | Мероприятие 2.4.11 Реализация Комплексного плана по профилактике межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2021 год | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Профилактика межнациональных конфликтов, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории города Волгодонска | Мероприятия Комплексного плана выполнены в полном объеме в установленные сроки |  |
|  | Мероприятие 2.4.12 Реализация Плана мероприятий по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Предупреждение распространения идеологии терроризма на территории города Волгодонска | Мероприятия Плана выполнены в полном объеме в установленные сроки |  |
|  | Мероприятие 2.4.13 Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Предупреждение экстремистских проявлений на территории города Волгодонска | Мероприятия Плана выполнены в полном объеме в установленные сроки |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 2.4: Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и проявлений терроризма и экстремизма на заседаниях антитеррористической комиссии города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Х | 18.02.2021 22.04.2021 12.05.2021 26.08.2021 15.12.2021 | 4 заседания антитеррористической комиссии города Волгодонска | Проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии города Волгодонска (12.05.2021 – внеплановое заседание по рекомендации Правительства Ростовской области), на которых рассмотрено 14 вопросов |  |
|  | Основное мероприятие 2.5 Профилактика коррупционных проявлений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Обеспечение открытости и публичности деятельности Администрации города Волгодонска в сфере профилактики противодействия коррупции. Повышение уровня нетерпимости к коррупционному поведению | Обеспечена открытость и публичность деятельности Администрации города Волгодонска в сфере профилактики противодействия коррупции |  |
|  | Мероприятие 2.5.1 Изготовление и размещение в периодическом печатном издании информационно-аналитических материалов антикоррупционной направленности | Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО | 31.12.2021 | 03.02.2021 | 11.12.2021 | Обеспечение открытости и публичности деятельности Администрации города Волгодонска в сфере профилактики противодействия коррупции | Опубликовано 4 статьи антикоррупционной направленности в газете «Волгодонск Вечерний», 2 статьи в газете «Волгодонская Правда» |  |
|  | Мероприятие 2.5.2 Проведение выездных личных приемов в Центре общественных организаций Администрации города Волгодонска | Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО | 14.12.2021 | 12.01.2021 09.02.2021 09.03.2021 13.04.2021 11.05.2021 08.06.2021 13.07.2021 10.08.2021 14.09.2021 12.10.2021 09.11.2021 14.12.2021 | 12.01.2021 09.02.2021 09.03.2021 13.04.2021 11.05.2021 08.06.2021 13.07.2021 10.08.2021 14.09.2021 12.10.2021 09.11.2021 14.12.2021 | Обеспечение установления фактов, способствующих возникновению различного рода злоупотреблений, конфликтов интересов и других правонарушений со стороны муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, органов Администрации города Волгодонска, а также работников подведомственных учреждений | В соответствии с санитарноэпидемиологической ситуацией в городе Волгодонске приемы граждан проводились в телефонном режиме. Жалоб и обращений, по вопросам несоблюдения муниципальными служащими Администрации города Волгодонска ограничений и запретов, требований о предоставлении или урегулировании конфликта интересов, не поступило |  |
|  | Мероприятие 2.5.3 Организация и проведение мероприятий (семинаров, «круглых столов» и др.) по вопросам профилактики коррупционных проявлений в Администрации города Волгодонска и органах Администрации города Волгодонска | Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО | 31.12.2021 | 03.02.2021 | 11.12.2021 | Мероприятия по вопросам профилактики коррупционных проявлений в Администрации города Волгодонска | Проведено 2 семинара для муниципальных служащих Администрации города Волгодонска и органов Администрации города Волгодонска. Ежеквартально в органах Администрации города Волгодонска на планерных совещаниях рассматривались вопросы профилактики коррупционных правонарушений |  |
|  | Мероприятие 2.5.4 Опубликование, путем размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | И.С. Горбачева, главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 15.05.2021 | 11.01.2021 | 15.05.2021 | Повышение уровня открытости и публичности деятельности Администрации города Волгодонска в сфере профилактики противодействия коррупции | В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведения 55 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска и 4 руководителей муниципальных казенных учреждений города Волгодонска |  |
|  | Мероприятие 2.5.5 Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Н.М. Копылкова, начальник правового управления Администрации города Волгодонска | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Обеспечение открытости и публичности деятельности Администрации города Волгодонска в сфере профилактики противодействия коррупции | В отношении 484 проектов нормативных правовых актов проведена антикоррупционная экспертиза. Выявлено и исключено 10 коррупциогенных факторов |  |
|  | Мероприятие 2.5.6 Подготовка и изготовление информационно-просветительских и агитационно-пропагандистских материалов антикоррупционной направленности | Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО | 30.06.2021 | 12.05.2021 | 30.06.2021 | Повышение уровня нетерпимости к коррупционному поведению | Изготовлено 200 плакатов и 1 500 еврофлаеров |  |
|  | Мероприятие 2.5.7 Подготовка и изготовление баннеров антикоррупционной направленности для размещения на рекламных щитах города | Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО | 30.06.2021 | 12.05.2021 | 30.06.2021 | Повышение уровня нетерпимости к коррупционному поведению | Изготовлено и размещено на рекламных щитах города 2 баннера |  |
|  | Мероприятие 2.5.8 Организация и проведение мероприятий: - по вопросам профилактики коррупционных проявлений с учащимися и студентами; - опрос учащихся и студентов по вопросам профилактики коррупционных проявлений; - конкурс плакатов по вопросам профилактики коррупционных проявлений | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | 31.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Повышение уровня нетерпимости к коррупционному поведению подростков и молодежи | Обучающиеся приняли участие: - в Международном молодежном конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции!»; - в областном конкурсе сочинений «Почему я хочу работать в органах прокуратуры»; - в заседании круглого стола «Молодежь против коррупции» |  |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 2.5: Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и противодействия коррупции на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО, Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Х | 26.02.2021 25.06.2021 21.09.2021 14.12.2021 | 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | Проведено 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск», на которых рассмотрено 9 вопросов |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» | всего | 6 788,8 | 6 788,8 | 6 710,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 6 140,9 | 6 140,9 | 6 062,8 |
|  | местный бюджет | 647,9 | 647,9 | 647,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» | всего | 6 624,2 | 6 624,2 | 6 545,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 6 140,9 | 6 140,9 | 6 062,8 |
|  | местный бюджет | 483,3 | 483,3 | 482,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Формирование военно-патриотического и гражданского воспитания граждан на основе культуры и традиций донского казачества в городе Волгодонске | всего | 483,3 | 483,3 | 482,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 483,3 | 483,3 | 482,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Организация работы казачьей дружины города Волгодонска | всего | 6 140,9 | 6 140,9 | 6 062,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 6 140,9 | 6 140,9 | 6 062,8 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» | всего | 164,6 | 164,6 | 164,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 164,6 | 164,6 | 164,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Профилактика правонарушений в городе Волгодонске | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение конкурса «Лучший дружинник города Волгодонска» | всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Волгодонске | всего | 56,7 | 56,7 | 56,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 56,7 | 56,7 | 56,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 Профилактика террористических и экстремистских проявлений в городе Волгодонске | всего | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Профилактика коррупционных проявлений в городе Волгодонске | всего | 35,7 | 35,7 | 35,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 35,7 | 35,7 | 35,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец 2020 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» |
| 1 | Показатель 1. Доля воспитанников и учащихся муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений города Волгодонска, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции Донского казачества | % | 60,0 | 65,0 | 65,0 | - |
| 2 | Показатель 2. Количество преступлений в городе Волгодонске на 10 тыс. населения | ед. | 172 | 147 | 164 | Плановое значение не достигнуто в связи с ростом нарушений правил дорожного движения лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию, и большим количеством совершенных преступлений, квалифицируемых как мошенничество, значительную часть которых составляют преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий |
| Подпрограмма 1 «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» |
| 3 | Показатель 1.1. Количество воспитательных и культурно-массовых мероприятий, проводимых в городе Волгодонске с участием членов казачьих обществ | ед. | 35 | 35 | 35 | - |
| 4 | Показатель 1.2. Количество членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной службы в городе Волгодонске | чел. | 20 | 20 | 20 | - |
| 5 | Показатель 1.3. Количество мероприятий с участием членов казачьей дружины по исполнению обязательств в рамках договора, заключенного между Администрацией города Волгодонска и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» | ед. | - | 83 | 83 | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» |
| 6 | Показатель 2.1. Доля несовершеннолетних граждан, совершивших преступления, в общем количестве лиц, совершивших преступления на территории города Волгодонска | % | 6,35 | 6,33 | 6,0 | Плановое значение перевыполнено в связи с реализацией в учреждениях образования единой программы «Правовое просвещение и воспитание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Волгодонска» и программы «Школа правовых знаний» |
| 7 | Показатель 2.2. Количество членов добровольной народной дружины в городе Волгодонске на 100 тыс. населения, имеющих удостоверение «Народный дружинник» | чел. | 80,0 | 80,5 | 80,5 | - |
| 8 | Показатель 2.3. Доля учащихся подросткового возраста и студентов очной формы обучения образовательных учреждений города Волгодонска, охваченных в рамках деятельности межведомственной антинаркотической лекторской группы | % | 23,7 | 24,0 | 24,0 | - |
| 9 | Показатель 2.4. Доля учащихся и студентов очной формы обучения образовательных учреждений города Волгодонска, прошедших обучение в рамках образовательных программ по профилактике социально негативных явлений | % | 87,0 | 87,5 | 87,5 | - |
| 10 | Показатель 2.5. Доля муниципальных служащих Администрации города Волгодонска и органов Администрации города Волгодонска, прошедших обучение на семинарах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | % | 42 | 43 | 43 | - |
| 11 | Показатель 2.6. Количество опубликованных в средствах массовой информации и сети Интернет материалов о деятельности Администрации города Волгодонска в сфере противодействия коррупции и наркотизации общества | ед. | 14 | 15 | 15 | - |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска                                                                                                                       И.В. Орлова