Отчет о выполнении

Комплексного плана по профилактике межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма

на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2021 год

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственные, исполнители | Сроки исполнения мероприятий | Информация об исполнении | Финансиро-вание планируемое (тыс. руб.) | Финансиро-вание фактическое (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение совещаний, семинаров, круглых сто-лов по вопросам профи-лактики экстремизма, межнациональных кон-фликтов, использования в образовательном процессе культурно-исторических традиции Донского казачества | Управление образования г. Волгодонска, отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | Управление образования г. Волгодонска: В муниципальных образовательных учреждениях проведены: - 89 совещаний при директоре; - 72 педагогических совета; - общегородской всеобуч, в ходе которого родители получили буклеты, брошюры, памятки; - 4 круглых стола; - 2 семинара; - тематические родительские собрания; - заседание Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи | Финансирования не требует |  |  |
|  | Работа по реализации Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-ях и пикетированиях» | Отдел по органи-зационной работе и взаимодейст-вию с обществен-ными организаци-ями Администра-ции города Волгодонска | в течение всего периода | Поступило 121 уведомление о проведении публичных мероприятий. Из них согласовано 47 публичных мероприятий, 72 уведомления не согласовано, 2 уведомления отозвано организатором публичного мероприятия. Фактов несанкционированного проведения публичных мероприятий на территории города Волгодонска не выявлено | Финансирования не требует |  |  |
|  | Взаимодействие с секто-ром по делам казачества и национальных диас-пор Общественной пала-ты города Волгодонска | Отдел по органи-зационной работе и взаимодейст-вию с обществен-ными организаци-ями Администра-ции города Волгодонска | в течение всего периода | Сектором по делам казачества и националь-ных диаспор Общественной палаты города Волгодонска регулярно ведется мониторинг наличия общественных национально-культурных организаций, действующих на территории города Волгодонска, а также ведется работа с вновь прибывающими иностранными гражданами по их адаптации | Финансирования не требует |  |  |
|  | Оказание поддержки на-циональным диаспорам, созданным на террито-рии муниципального образования «Город Волгодонск», по вопро-сам их деятельности как социально ориентиро-ванных некоммерческих организаций | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | На постоянной основе оказывается консультационная помощь общественным национально-культурным организациям, созданным на территории города Волгодонска, по вопросам оказания правовой помощи, участия в конкурсах на получение грантовой поддержки, городских мероприятиях | Финансирования не требует |  |  |
|  | Информирование руко-водителей и сотрудни-ков общественных соци-ально ориентированных некоммерческих органи-заций о действующем законодательстве в об-ласти межнациональных отношений, противодей-ствия экстремизму и терроризму | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска совместно с отделом по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» руководителям общественных национально-культурных организаций представляются сведения о действующем законодательстве в области межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму | Финансирования не требует |  |  |
|  | Обеспечение работы «Почты доверия» в муниципальных обще-образовательных учреж-дениях с целью преду-преждения конфликт-ных ситуаций, проявл-ения агрессии, экстре-мизма среди учащихся | Управление образования г. Волгодонска | в течение всего периода | Во всех общеобразовательных учреждениях действует служба доверия, имеются ящики «Почта доверия». Ответственными исполнителями (педагогами-психологами, социальными педагогами) осуществляется взаимодействие с уполномоченными по правам ребенка в общеобразовательных учреждениях путем создания системы правового и психологического сопровождения образовательного процесса, совместных встреч и консультаций | Финансирования не требует |  |  |
|  | Изучения состояния антитеррористической защищенности и техни-ческой укрепленности мест массового пребы-вания людей, критичес-ки важных объектов муниципального уровня, потенциально опасных, объектов жизнеобеспе-чения, расположенных на территории города Волгодонска | Антитеррористи-ческая комиссия города Волгодонска, МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | в течение всего периода | В соответствии с постановлением Админист-рации города Волгодонска от 08.04.2021 № 657-дсп «О создании рабочей группы по изучению состояния антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности критически-важных объектов муниципального уровня, потенциально-опас-ных объектов, объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории города Волго-донска, в 2021 году» дважды проведены комиссионные обследования 16 организаций. В соответствии с постановлением Админист-рации города Волгодонска от 16.11.2021 № 2318-дсп «Об утверждении графика обследования мест массового пребывания людей на территории города Волгодонска в 2021 году на предмет определения состояния их антитеррористической защищенности» проведены комиссионные обследования 4 объектов. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение заседаний антитеррористической комиссии города Волгодонска | Антитеррористи-ческая комиссия города Волгодонска | ежеквартально | # Проведено 5 заседаний антитеррористичес-кой комиссии города Волгодонска (18.02.2021, 22.04.2021, 12.05.2021, 26.08.2021, 15.12.2021), на которых рассмотрено 15 вопросов | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение заседаний рабочей группы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнацио-нального согласия» | Отдел по органи-зационной работе и взаимодейст-вию с обществен-ными организаци-ями Администра-ции города Волгодонска | ежеквартально | Проведено 4 заседания рабочей группы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» (30.03.2021, 16.06.2021, 28.09.2021, 03.12.2021), на которых рассмотрено 16 вопросов | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение заседаний консультационного со-вета по вопросам межрелигиозных и межэтнических отноше-ний в городе Волгодонске | Отдел по органи-зационной работе и взаимодейст-вию с обществен-ными организаци-ями Администра-ции города Волгодонска | 1 раз в полугодие | Проведено 2 заседания консультационного совета по вопросам межрелигиозных и межэтнических отношений в городе Волгодонске (30.06.2021, 23.11.2021), на которых рассмотрено 5 вопросов | Финансирования не требует |  |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  | Финансирования не требует |  |  |
| 2. Профилактика межнациональных конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация в образова-тельных учреждениях образовательных про-грамм, направленных на формирование законо-послушного поведения несовершеннолетних, толерантного стиля по-ведения, распростране-ние идей межнациональ-ной терпимости, друж-бы, добрососедства, взаимного уважения | Управление образования г. Волгодонска | в течение всего периода | В муниципальных общеобразовательных уч-реждениях реализуются авторские и рабочие программы профилактической направленнос-ти: «Мы против буллинга» в МБОУ СШ № 1 г. Волгодонска, «Свободное время с пользой» в МБОУ СШ № 8 «Классическая» г. Волгодонска, «Нравственно-патриотичес-кое воспитание школьников посредством теа-тральной деятельности» в МБОУ СШ № 11 г. Волгодонска, «Спешите делать добрые дела» в МБОУ СШ № 15 г. Волгодонска, «Жизненные ориентиры» в МБОУ СШ № 18 г. Волгодонска, «Театр компромисса» в МБОУ «Гимназия «Шанс» г. Волгодонска, «Волгодонск – позитивный Атомград» в МБОУ СШ № 21 г. Волгодонска. Во внеурочной деятельности правовое просвещение обучающихся осуществлялось на занятиях «Я – гражданин», «Я – россиянин», «Я и общество» и «Моя Родина – Россия» в МБОУ СШ № 9 г. Волгодонска, «Азбука нравственности» и «Юный правовед» в МБОУ «Гимназия «Юридическая» г. Волгодонска. Реализуется проект молодежного обществен-ного движения правового просвещения «ЗА ПРАВА МОЛОДЕЖИ», координацию которого осуществляет МБУДО «Центр детского творчества» г. Волгодонска. 27.10.2021 в онлайн формате проведена уче-ническая конференция «За права молодежи», в которой приняли участие 20 подростков. В ноябре-декабре 2021 года в МБУДО «Центр детского творчества» проведены видео-лекции по правам ребенка, в которых приняли участие 470 детей и подростков. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение встреч, бе-сед воспитанников му-ниципальных дошколь-ных учреждений и уча-щихся муниципальных общеобразовательных учреждений с предста-вителями Волгодонско-го казачьего общества Восточного казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» | Управление образования г. Волгодонска | в течение всего периода | В муниципальных образовательных учрежде-ниях осуществляется образовательная дея-тельность по ознакомлению обучающихся с историей донского казачества. 10 муници-пальных образовательных учреждений имеют статус «казачье». Образовательные учреждения активно взаимодействуют с представителями Волгодонского городского казачьего общества Восточного казачьего округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» во время проведения мероприятий: - конкурс творческих работ «Казачий Дон»; - конкурс красоты «Донская казачка»; - викторина по истории России и казачеству; - познавательная игра-викторина «Мы – казачата»; - фотоконкурс «Моя малая Родина»; - классные часы «Кто такие казаки», «История быта Донского казачества», «Быт и одежда казаков», «История Донского края»; - посещение эколого-исторического музея; - тематические мероприятия «Батюшка наш – Тихий Дон» и «Покров Пресвятой Богородицы»; - фестиваль казачьей песни «Поет казачий Дон!»; - фестиваль сказок народов Дона | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение тематичес-ких уроков в рамках образовательных про-грамм по предметам «История», «Право», «Основы безопасности жизнедеятельности» | Управление образования г. Волгодонска | в течение всего периода | В рамках образовательных программ по предметам «Обществознание», «Право», «Ос-новы безопасности жизнедеятельности» про-ведены тематические уроки по профилактике межнациональных конфликтов, проявления экстремизма и терроризма: «Многообразие современного мира», «Основы конституцион-ного строя РФ», «Обеспечение личной безо-пасности в повседневной жизни», «Безопас-ное пользование ресурсами Интернет», «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». В муниципальных общеобразовательных учреждениях города реализуются курсы «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы православной культуры», предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». | Финансирования не требует |  |  |
|  | Реализация региональ-ного образовательного этнокультурного проек-та «150 культур Дона» | Управление образования г. Волгодонска | в течение всего периода | В марте обучающиеся МБОУ СШ № 12 г. Волгодонска приняли участие в тренинге по поиску и заказу литературы в дистанционном режиме в этнокультурной образовательной сети проекта «150 культур Дона» и выполнили задание «Собери свой каталог», результатом которого стала книжная выставка о разных видах народного прикладного творчества. При освоении программ дополнительного образования организованы лирический час «Поэты русской земли», тематические беседы о семейных ценностях и традициях народов, литературный час «Сказки народов» | Финансирования не требует |  |  |
|  | Участие школьников и педагогов в Димитровс-ких чтениях | Управление образования г. Волгодонска | в течение всего периода | Более 100 школьников и 200 педагогов при-няли участие в мероприятиях, проходящих в дистанционном формате. Управлением обра-зования г. Волгодонска организована онлайн-секция. Педагоги образовательных учрежде-ний приняли участие в межрегиональной конференции «Методическое сопровождение педагогических практик». Для обучающихся учреждений проведены классные часы | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение мероприя-тий, направленных на воспитание подрастаю-щего поколения в духе толерантности, миролю-бия, повышения устой-чивости к негативному влиянию (тематические мероприятия, темати-ческие и литературные часы, уроки памяти, бе-седы, книжные выстав-ки, познавательные программы) | Отдел культуры г. Волгодонска | в течение всего периода | Проведено 71 мероприятие, которые посети-ли 5 419 человек – «Уроки толерантности», лекторий «Они сражались за Родину, несмот-ря на национальность», выступление фронто-вой бригады «Спасибо за Победу!», празд-ничные концерты «Поет Единая Россия!», «Многоликая душа России» и «Мы вместе, Россия!», громкие чтения «Не забывайте грозные года», урок доброты «Обнимашки спасут мир», просветительское мероприятие «Слава Российская и сила народная», Окруж-ной фестиваль культуры и искусства народов России, урок мужества «Герои Советского Союза 5-го гвардейского кавалерийского Бу-дапештского Краснознаменного Донского ка-зачьего корпуса», цикл мероприятий, посвя-щенных Дню юного героя-антифашиста, Дню памяти воинов-интернационалистов, Всероссийскому дню православной книги, Дню воссоединения Крыма с Россией, Дню дружбы, Дню Государственного флага России, Международному Дню толерантности, Дню народного единства. В дистанционном режиме проведено 67 ме-роприятий – фестиваль «Равнение на Побе-ду», акция «Стена памяти», Гала – концерт «Одна на всех Победа!» и другие. В онлайн-мероприятиях приняли участие 10 312 человек | Финансирования не требует |  |  |
|  | Организация деятель-ности Центра нацио-нальных культур «Дружба народов»: - проведение семина-ров-совещаний и круг-лых столов с участием представителей нацио-нальных и религиозных учреждений по преду-преждению межнацио-нальных и межрелиги-озных конфликтов; - реализация творческих национальных проек-тов; - проведение концертов, фестивалей, националь-ных праздников; - размещение уголков национальных диаспор, проживающих на Дону | Отдел культуры г. Волгодонска, МАУК ДК «Октябрь» | в течение всего периода | В 1 квартале 2021 года рамках реализации творческих национальных проектов проведены мастер-классы мастеров декоративно-прикладного искусства «Народные мастерицы» и выставка картин, посвященная единству народных диаспор на Дону. 06.05.2021 прошла концертная программа «Как хорошо на свете без войны». 14.05.2021 прошла концертная программа «В кругу семьи». С 03.06.2021 по 05.06.2021 центр посетили гости из Элисты и воспитанники Орловского казачьего кадетского корпуса. 18.06.2021 прошел фольклорный праздник «Праздник Святой Троицы». 25.06.2021 состоялся юбилейный концерт Народного вокального ансамбля «Славница». 08.09.2021 проведена встреча со школьника-ми в рамках проекта «Характер Дона». 04.11.2021 проведен круглый стол по вопро-сам противодействия идеологии терроризма | Финансирования не требует |  |  |
|  | Обучение населения способам защиты и дей-ствиям в чрезвычайных ситуациях | МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | в течение всего периода | Обучено способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 874 человека, в том числе: - 42 руководителя организаций; - 86 членов КЧСиПБ организаций; - 35 руководителей НФГО; - 664 уполномоченных по ГО (руководителей занятий и ЧС); - 35 руководителей формирования и служб (НФГО); - 12 сотрудников дежурно-диспетчерской службы. Совместно с руководящим составом ГЗ ОП РСЧС города проведено: - 3 командно-штабные учения; - 4 штабные тренировки; - 2 тактико-специальные учения; - 12 тренировок по оповещению и информированию населения | Финансирования не требует |  |  |
|  | Реализации комплекса мер, направленных про-филактику терроризма, усиление бдительности населения в жилищном фонде | МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» | в течение всего периода | Управляющими организациями: - обеспечено закрытие дверей мусорокамер, подвальных, чердачных помещений на замки; - обеспечено освещение в ночное и вечернее время придомовых территорий, входов в подъезды, лестничных клеток; - производился ежедневный осмотр придомовых территорий на предмет выявления бесхозных автомашин; - проводится разъяснительная работа с жите-лями о повышении организованности и бди-тельности по предупреждению террористи-ческих актов, размещено на досках объявле-ний на подъездах многоквартирных домов 11 201 памятка-обращение к гражданам | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение образова-тельной программы «Ты нужен людям» | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | II квартал | 20.05.2021 в ГБПОУ РО «ВТИТБиД» состоялась образовательная программа для добровольцев (волонтеров) «Ты нужен людям», в которой приняли участие 40 человек | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение молодеж-ной акции «Память поколений» | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | II квартал | 03.04.2021 на территории городского кладбища состоялась акция «Память поколений», в которой приняли участие более 40 молодых активистов | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение военно-спортивной игры «Орленок» | Управление образования г. Волгодонска | II квартал | 27.04.2021 состоялась игра, в которой приняли участие 180 учащихся из 18 муниципальных общеобразовательных учреждений. 4 лучшие команды награждены грамотами и кубками | 27,5 | 27,5 |  |
|  | Проведение тематичес-ких мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и годовщине теракта в городе Волгодонске | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска, отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска, Отдел культуры г. Волгодонска, Управление образования г. Волгодонска, Комитет по физи-ческой культуре и спорту города Волгодонска | сентябрь | Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом: - в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены тематические уроки, Минута памяти, акция, библиотечный урок, конкурс детского рисунка на асфальте; - в учреждениях профессионального образо-вания и образовательных организациях выс-шего образования проведены Минута молча-ния, выпуск радиогазеты, фотоэкспозиция, кураторские часы, посещение экспозиции Волгодонского эколого-исторического музея, выставки, выпуск плакатов; - в государственных общеобразовательных учреждениях проведены тематические классные часы; - на официальных сайтах учреждений образования, культуры и спорта размещен антитеррористический контент; - в библиотеках проведены тематические беседы, встреча-диалог. К годовщине теракта в городе Волгодонске: - в муниципальных общеобразовательных учреждениях проведены тематические классные часы с минутой молчания, урок памяти, конкурс плакатов, поэтический час, спортивные соревнования; - в учреждениях профессионального образования и образовательных организациях высшего образования проведены показ тематических видеороликов, классные часы, выпуск плакатов, тематическое мероприятие; - в государственных общеобразовательных учреждениях проведены классные часы; - на территории сквера памяти жертвам тер-акта в городе Волгодонске проведена акция; - на Площади Гагарина в течение дня звучала радиогазета | 7,7 | 7,7 |  |
|  | Проведение Городского конкурса на лучшую организацию работы по формированию навыков толерантности в рамках поликультурного обще-ства «И только в единстве сила России» | Управление образования г. Волгодонска | III квартал | С 11.11.2021 по 14.11.2021 проведен конкурс. На конкурс представлено 11 тематических видеороликов | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение городской краеведческой игры «Казачий круг» | Управление образования г. Волгодонска | октябрь | Мероприятие отменено в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение Марша единства «Донская зем-ля единством сильна!», посвященного Дню народного единства | Отдел по органи-зационной работе и взаимодейст-вию с обществен-ными организаци-ями Администра-ции города Волгодонска | 04.11.2021 | Мероприятие отменено в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение классных часов, тематических уроков (занятий), посвященных Дню Конституции Российской Федерации | Управление образования г. Волгодонска | IV квартал | Проведены единый урок, классный час, просмотр презентации, литературный час, викторина. 10.12.2021 состоялось торжественное вручение паспортов 15 школьникам, достигшим 14-летнего возраста. 12.12.2021 школьники приняли участие во Всероссийском тесте на знание Конституции нашей страны в онлайн формате. 13.12.2021 школьники приняли участие во Всероссийском открытом Уроке на знание Конституции РФ | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение информаци-онных встреч со студен-тами учреждений про-фессионального образо-вания и образователь-ных организаций выс-шего образования на тему «Я – россиянин» | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | IV квартал | Мероприятие отменено в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе | Финансирования не требует |  |  |
|  | Проведение городского молодежного квеста «Патриот» | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | 19.02.2021, 11.06.2021, 29.07.2021 и 17.12.2021 проведены 4 квеста, направлен-ные на патриотическое и нравственное воспитание детей и молодежи, в котором приняли участие 100 молодых людей | 15,0 | 13,3 |  |
|  | Участие делегаций го-рода в городских, облас-тных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах патриотичес-кой и нравственной направленности | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | В 2021 участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах патриотической и нравственной направленности происходило за счет образовательных организаций | 51,0 | 0,0 |  |
|  | Проведение городского этапа областного моло-дежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | I квартал | 30.03.2021 в дистанционном формате проведен городской этап областного молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества 2.0» | 1,0 | 0,0 |  |
|  | Проведение смотра строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!» | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | II квартал | Мероприятие отменено в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе | 50,0 |  | 0,0 |
|  | Молодежная акция, посвященная Дню независимой России | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | II квартал | 11.06.2021 состоялась молодежная акция, посвященная Дню России, в рамках которой 20 представителей активной молодежи раздавали ленты триколор жителям города | 1,0 |  | 0,0 |
|  | Проведение молодежной акции «Георгиевская ленточка» | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | II квартал | С 26.04.2021 по 09.05.2021 на территории города состоялась молодежная акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой 20 волонтеров акции раздавали георгиевские ленточки жителям города | 42,0 |  | 0,0 |
|  | Проведение Дня призывника | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | II, III кварталы | В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе во II и III кварталах 2021 года мероприятие не проводилось. 15.11.2021 в официальном сообществе отдела в социальной сети ВКонтакте в честь Всероссийского Дня призывника размещена видеозапись праздничного концерта (охват 400 человек) | 10,0 |  | 5,0 |
|  | Проведение рок-фести-валя «Горжусь Росси-ей», посвященного Дню государственного флага Российской Федерации | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | III квартал | 22.08.2021 в дистанционном формате проведен городской рок-фестиваль «Горжусь Россией», посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации (охват 2 000 человек) | 15,0 |  | 13,0 |
|  | Проведение торжест-венной присяги новобранцев Юнармии | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | III квартал | В июне и декабре 2021 года состоялось Проведение торжественной присяги новобранцев Юнармии (охват 32 человека) | 5,0 |  | 4,2 |
|  | Проведение Дней казачьей культуры | Отдел культуры г. Волгодонска | октябрь | 14.10.2021 проведен фольклорный праздник «Покровский хоровод» с игровыми элементами. В ходе мероприятия дети познакомились с русскими народными традициями и обычаями, получили знания о празднике и традициях его проведения, познакомились с обычаями русского народа и Донских казаков, приняли участие в мастер-классах работы на ткацком станке и росписи изделий из глины. В мероприятии приняли участие 2 600 человек | 10,0 |  | 0,0 |
|  | Проведение концертной программы, посвящен-ной Дню народного единства | Отдел культуры г. Волгодонска | 04.11.2021 | Концертная программа «Мы – единое целое» состоялась в онлайн-формате с трансляцией на светодиодном экране на фасаде МАУК «ДК им. Курчатова», официальном сайте учреждения, Youtube-канале, и в социальных сетях. Количество участников мероприятия составило 7 300 человек | 50,0 |  | 0,0 |
|  | Проведение Городских краеведческих чтений школьников | Управление образования г. Волгодонска | ноябрь | С 15.11.2021 по 19.11.2021 в заочной форме проведены городские краеведческие чтения. В чтениях приняли участие 70 школьников | 8,7 |  | 8,7 |
|  | Проведение Фестиваля народов Дона | Отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска | IV квартал | С 22.12.2021 по 29.12.2021 в дистанционном формате проведен Фестиваль народов Дона (охват 2 000 человек) | 30,0 |  | 30,0 |
|  | Итого по направлению |  |  |  | 323,9 | 109,4 |  |
| 3. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение на сайте Администрации города Волгодонска материа-лов антитеррористичес-кого характера | Антитеррористи-ческая комиссия города Волгодонска | в течение всего периода | На сайте Администрации города Волгодонска в разделах «Антитеррористи-ческая комиссия» и «Антитеррористическая деятельность» размещены материалы антитеррористического характера, правила безопасности и телефоны экстренных служб | Финансирования не требует |  |  |
|  | Освещение в периоди-ческих печатных изда-ниях и средствах массовой информации мероприятий, направ-ленных на гармониза-цию межэтнических отношений | Отдел по органи-зационной работе и взаимодейст-вию с обществен-ными организаци-ями Администра-ции города Волгодонска | в течение всего периода | Информация о проводимых и планируемых мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, размещается на официальных сайтах Администрации города Волгодонска и Общественной палаты города Волгодонска | Финансирования не требует |  |  |
|  | Размещение информа-ционно-просветительс-ких, методических и агитационно-пропаган-дистских материалов по патриотическому и нравственному воспита-нию молодежи на стра-нице «Молодежь Волго-донска» с социальной сети «ВКонтакте» | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | На странице «Молодежь Волгодонска» с социальной сети «ВКонтакте» размещено 583 публикации информационно-просветитель-ских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи. Количество просмотров – 172 083 | Финансирования не требует |  |  |
|  | Подготовка и изготовле-ние информационно-про-светительских, методи-ческих и агитационно-пропагандистских мате-риалов по патриотическо-му и нравственному воспитанию молодежи | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | Изготовлены материалы двух видов | 17,0 |  | 12,0 |
|  | Блокировка доступа к Интернет-ресурсам, со-держащим информацию экстремистского харак-тера, в муниципальных информационно-библи-отечных центрах и муниципальных образо-вательных учреждениях | Отдел культуры г. Волгодонска, Управление образования г. Волгодонска | в течение всего периода | Управление образования г. Волгодонска: Блокировка доступа к Интернет-ресурсам (контент-фильтр), содержащим информацию экстремистского характера, установлена во всех муниципальных образовательных учреждениях. Отдел культуры г. Волгодонска: Ограничение доступа к Интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера осуществляет оператор связи. Сотрудниками библиотек проводится разъяснительная работа с посетителями по поводу соблюдения Правил пользования библиотечно-информационным центром. | Финансирования не требует |  |  |
|  | Мониторинг обществен-но-политических, соци-ально-экономических и иных процессов, оказы-вающих влияние на си-туацию в сфере проти-водействия терроризму на территории города Волгодонска | Антитеррористи-ческая комиссия города Волгодонска | 1 квартал | Участниками мониторинга представлены статистические данные. Проведен их анализ, который показал, что в 2020 году общественно-политическая обстановка в городе не осложнилась, характеризуется как умеренно-стабильная. Конфликтных ситуаций на национальной, религиозной, и политической почве не зарегистрировано. Итоги мониторинга представлены на совместном заседании АТК г. Волгодонска и ОГ в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 18.02.2021 (протокол № 1/1) | Финансирования не требует |  |  |
|  | Мониторинг межрасо-вых, межнациональных (межэтнических) и меж-конфессиональных от-ношений на территории муниципального об-разования «Город Волгодонск» в целях предотвращения возник-новения конфликтов либо их обострения, в том числе с использова-нием государственной информационной систе-мы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конф-ликтных ситуаций | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 16.04.2019 № 945 «Об утверждении Положе-ния о мониторинге состояния межнациональ-ных (межэтнических) и межконфессиональ-ных отношений и порядка действий по ран-нему предупреждению конфликтных ситуа-ций, возникающих на национальной (этни-ческой) и (или) религиозной почве, в городе Волгодонске» ведется мониторинг межрасо-вых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социаль-но-политической ситуации на территории города Волгодонска. В отчетном периоде потенциально конфликтные ситуации в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений, в том числе с признаками разжигания межнациональной и межрелигиозной розни и вражды, не зарегистрированы | Финансирования не требует |  |  |
|  | Анализ мониторинга миграционной ситуации на территории муници-пального образования «Город Волгодонск» на основании сведений, по-лученных от Межмуни-ципального управления МВД России «Волго-донское», освещение мер, принимаемых в сфере реализации госу-дарственной миграцион-ной политики Российс-кой Федерации на муни-ципальном уровне, ин-формирование жителей о текущей миграцион-ной ситуации | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | На миграционный учет поставлено 2 109 иностранных граждан и лиц без гражданства. Наибольшее количество иностранных граж-дан прибывает из Украины, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Германии, Франции, Италии. Снято с миграционного учета 1 830 иностранных граждан. Проведены 3 заседания межведомственной комиссии по оказанию содействия добро-вольному переселению в город Волгодонск соотечественников, проживающих за рубе-жом, по решению которых 3 кандидатуры ре-комендованы для участия в программе. В СМИ размещаются данные о порядке оформления разрешительных документов для получения права на временное или постоянное проживание на территории РФ, на осуществление трудовой деятельности. Организованы выступления должностных лиц ОВМ МУ МВД России «Волгодонское» на телевидении с разъяснением ответствен-ности за нарушение миграционного законодательства | Финансирования не требует |  |  |
|  | Мониторинг официаль-ных сайтов социально ориентированных не-коммерческих организа-ций, официального сай-та Общественной пала-ты города Волгодонска на предмет размещения материалов экстремист-ского характера | Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | В результате мониторинга официальных сайтов социально ориентированных некоммерческих организаций, официального сайта Общественной палаты города Волгодонска, официальных групп социально ориентированных некоммерческих организаций в социальных сетях на предмет размещения материалов экстремистского характера фактов размещения материалов экстремистского характера не выявлено | Финансирования не требует |  |  |
|  | Мониторинг средств массовой информации, социальных сетей, информационно-комму-никационной сети «Интернет» на предмет размещения материалов экстремистского характера | Пресс-служба Администрации города Волгодонска, отдел по моло-дежной политике Администрации города Волгодонска, антитеррористи-ческая комиссия города Волгодонска | в течение всего периода | В ходе мониторинга сети «Интернет» выяв-лено 92 Интернет-сайта с запрещенной ин-формацией экстремистского характера, со-держащейся в Федеральном списке экстре-мистских материалов. Информация направ-лена в прокуратуру города Волгодонска. Информация о выявленных Администрацией города Волгодонска 92 Интернет-сайтах с запрещенной информацией экстремистского характера, содержащейся в Федеральном списке экстремистских материалов, направлена в Роскомнадзор посредством электронной формы уведомления | Финансирования не требует |  |  |
|  | Мониторинг наличия обращений, касающихся сферы межнациональ-ных и межконфессио-нальных отношений, по телефонам доверия в уч-реждениях профессио-нального образования и образовательных орга-низациях высшего образования | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска | в течение всего периода | Обращений, касающихся сферы межнациональных и межконфессиональных отношений, по телефонам доверия в учреждениях профессионального образования и образовательных организациях высшего образования не поступало | Финансирования не требует |  |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  | 17,0 |  | 12,0 |
| 4. Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение мероприя-тий по обеспечению ан-титеррористической за-щищенности муници-пальных образователь-ных учреждений (техни-ческое обслуживание оборудования для пере-дачи тревожных сооб-щений с выводом сигнала о срабатывании на пульт ЕДДС г. Волгодонска) | Управление образования г. Волгодонска | в течение всего периода | Во всех муниципальных образовательных учреждениях с целью обеспечения их антитеррористической защищенности осуществляется техническое обслуживание оборудования для передачи тревожных сообщений с выводом сигнала о срабатывании на пульт ЕДДС г. Волгодонска. Выделены дополнительные денежные средства на монтаж и техническое обслуживание средств тревожной сигнализации (для вывода сигнала тревоги с объекта на ПЦН отдела вневедомственной охраны), выезд охраны по сигналу тревоги | 466,7 | 2 722,5 |  |
|  | Выполнение мероприя-тий по обеспечению ан-титеррористической за-щищенности муници-пальных учреждений культуры: - охрана объектов; - техническое обслужи-вание средств охраны; - техническое обслужи-вание систем видео-наблюдения | Отдел культуры г. Волгодонска | в течение всего периода | В муниципальных учреждениях культуры выполнены антитеррористические мероприятия: - обеспечение охраны объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации; - техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации; - техническое обслуживание систем видеонаблюдения | 320,0 | 320,0 |  |
|  | Выполнение мероприя-тий по обеспечению ан-титеррористической за-щищенности муници-пальных учреждений спорта: - охрана объектов с по-мощью кнопки тревож-ной сигнализации; - техническое обслужи-вание систем видео-наблюдения; - охрана объектов, под-ключенных к пульту ЦС | Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска | в течение всего периода | В муниципальных объектах спорта выполнены антитеррористические мероприятия: - обеспечение охраны объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации; - техническое обслуживание систем видеонаблюдения; - охрана объектов, подключенных к пульту ЦС | 137,74 | 119,78 |  |
|  | Итого по направлению |  |  |  | 924,44 | 3 162,28 |  |
|  | Всего по программе |  |  |  | 1 265,34 | 3 283,68 |  |

Ведущий специалист – секретарь

антинаркотической и антитеррористической

комиссий города Волгодонска отдела взаимодействия

с правоохранительными органами и профилактики

коррупционных и иных правонарушений

Администрации города Волгодонска                                                                                                                  А.Н. Гаврисова